**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo na**

**„FEL - Stavební úpravy objektu č.p. 13, Karlovo náměstí“**

Evidenční číslo smlouvy: 1320000055

Číslo jednací: FEL–2020-02

Systémové číslo na profilu zadavatele: P20V00170555

****

Smluvní strany

Objednatel: **České vysoké učení technické v Praze,**

se sídlem na adrese: Jugoslavských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

Statutární zástupce: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor

Realizací smlouvy pověřená součást: Fakulta elektrotechnická

Doručovací adresa: Technická 2, 166 27, Praha 6

Zastoupená: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. – děkanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5504540257/0100

(dále též jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel: **AREN VT, s.r.o.**

s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2

rodné číslo/IČO: 24232441

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 199809

Datová schránka: qp7ma2w

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 254427047/0300

zastoupená Tomášem Leššem

(dále též jen „**Zhotovitel**”)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“, jednotlivě též jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

uzavírají

tento dodatek č.2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 1320000055 na “ FEL – Stavební úpravy objektu č.p. 13, Karlovo náměstí“ ze dne 23. 4. 2020 (dále jen „Smlouva o Dílo“).

1. **PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ**
   1. Předmětem Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 11.220,25 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
   2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 Zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o Dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 12.158,40 Kč bez DPH (dále jen „Méněpráce“).
   3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven na změnovém listě číslo 7 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 s názvem „Změnový listy č. 7“. Všechny změnové listy a výpočty změn dle § 222 Zákona jsou dále zrekapitulovány v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 2 s názvem „Výpočet limitů dle ZZVZ“.
   4. Výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není změna doby plnění Díla.
2. **SMLUVNÍ CENA**
   1. Původní cena díla sjednaná v čl. 4.1. Smlouvy o dílo a upravená dodatkem č. 1 ke smlouvě o Dílo na 3.949.248,50 Kč bez DPH po započtení Víceprací a odečtení Méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, nově zní:

Cena včetně dodatku č. 2 bez DPH 3.948.310,35 Kč

DPH: 21% 829.145,17 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 4.777.455,52 Kč

1. **OSTATNÍ USTANOVENÍ**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
   3. Tento Dodatek je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 2 (dvou) stejnopisech v listinné podobě, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopise.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jeho Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 7

Příloha č. 2 – Výpočet limitů dle Zákona

V Praze dne 23. 10. 2020 V Praze dne 27. 10. 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. AREN VT, s.r.o.

děkan fakulty Tomáš Leššo

Jednatel společnosti