**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

 bankovní účet číslo: xxxxx

 xxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

 **IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

 **se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

 zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

 zastoupena Ivanem Ulehlou, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.7.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Regenerace veřejných ploch vnitrobloku bytových domů Sokolovská - Riegrova, Svitavy - I. etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 31.7.2020.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 190 035,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -96 891,- Kč bez DPH. Vícepráce a méněpráce se týkají části díla „Regenerace veřejných ploch“.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

1. stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta jako součet níže uvedených dílčích cen:

1. Regenerace veřejných ploch: 2 523 255,39 Kč bez DPH
2. Veřejné osvětlení: 166 817,50 Kč bez DPH

Celková cena díla: **2 690 072,89 Kč** bez DPH (v této smlouvě označeno

 též jako „Celková cena

 díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26. 10. 2020.

Ve Svitavách dne 29. 10. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………………………. …………………………………………….

 Mgr. David Šimek Ivan Ulehla, jednatel

 starosta města Svitavy Ulehla Ivan s.r.o.