| Protokol o změně díla |  |  |  |  |  |  | změnový list č.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílo: | MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo: | č. E11/2020 ze dne 5. 3. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reg.č. stavby: | 134V112000370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel: | Design By Hy, s.r.o. se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 IČ: 27634329 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změnového listu: |  | Expozice - doplnění roznášecích prvků pro vitríny Zkumavka a vitrínu VIP |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny | Změnu vyvolal: Dodavatel - Design By Hy, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny: Doplnění roznášecích prvků u typu vitríny zkumavka (sestava o 6 ks) a VIP vitríny, které byly navrženy jako samostojné tubusy o průměru 300 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění nezbytnosti změny: Doplnění roznášecích ploch je nutné provést z důvodu lepší stability vitrín a eliminaci jejich možného pádu a tím ohrožení sbírkových předmětů a zdraví osob. Jelikož jsou všechny vitríny navrženy jako přemístitelné, není možné je pevně ukotvit k podlaze. Ukotvení k podlaze není možné ani z důvodu rozvodů podlahového topení v celém půdorysu expozice. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: V projektové dokumentaci k VZ bylo počítáno s použitím kovového výkovku uloženého v podstavci vitríny, který by měl zajistit stabilitu celé vitríny, ovšem při zhotovení zkušebního vzorku se ukázalo, že toto řešení je nedostačující a proto bylo navrženo doplnění roznášecích prvků. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečná úprava dodávek bude v souladu s ustanovením §222, odst.4 zákona č. 134/2016 Sb. realizována dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to rovněž v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), §222, zákona č. 134/2016 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Způsob projekčního zpracování: dílenská dokumentace dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena (bez DPH) | Vliv změny na náklady stavby: úprava ceny dodávky |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ocenění změny předložil: |  | Design By Hy, s.r.o. |  |  | Ve formě: oceněného rozpočtu |  |  |
|  | Náklady na změnu |  |  | vícepráce | méněpráce |  |  |  |
|  | Náklady dodavatele |  |  | 32 550,00 Kč | 0,00 Kč |  |  |  |
|  | Projekční náklady |  |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |  |  |
|  | Úprava smluvní ceny: |  |  |  |  |  |  | zvýšení/snížení |
|  | Dosud platná cena dle kupní smlouvy a dod. č. 1 a 2: |  |  |  |  |  |  | 6 601 096,00 Kč |
|  | Zvýšení: |  |  |  |  |  |  | 32 550,00 Kč |
|  | Snížení: |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
|  | Nová cena bez DPH: |  |  |  |  |  |  | 6 633 646,00 Kč |
|  | Nová cena vč. 21% DPH: |  |  |  |  |  |  | 8 026 711,66 Kč |
| Termíny | Termín předání PD změny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termín realizace změn: dle kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy | Přílohy protokolu (počet stránek/formát): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 7.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření: | Za zhotovitele: xxxxx xxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |  | Datum: 22.10.2020 |
|  | Za objednatele: xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx Objednatel souhlasí s přijetím popisované změny z důvodu nutnosti zajištění řádné ochrany vystavených sbírkových předmětů a bezpečnosti osob. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |  | Datum:23.10.2020 |
|  | Za AD na vybavení expozice vánočních ozdob: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Souhlasím s předloženým návrhem na doplnění roznášecí plochy k uváděným vitrínám z důvodu zajištění vyšší stability. Po zhotovení zkušebního vzorku se ukázalo, že navržený výkovek nezajišťuje dostatečnou stabilitu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |  | Datum: 23.10.2020 |
|  | Vyjádření MK ČR, ze dne:…………………. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis: |  |  |  |  |  |  | Datum: |

| MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice - část 1 Nábytek, vitríny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. OZ | 2 | Příloha č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpočet |  |  |  |  |  |  |  |  | Přípočet |  |  |  |  | Rozdíl |  |
|  | kod | Specifikace | m.j. | množství | j. cena | Celkem |  | kod | Specifikace | m.j. | množství | j.cena | Celkem | Celkem | Poznámka |
| Vybavení expozice vánočních ozdob včetně osvětlení vitrín dle projektové dokumentace od xxxxxx xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | Vybavení expozice vánočních ozdob včetně osvětlení vitrín dle projektové dokumentace od xxxxxx xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Sestava : Vip Vitrína l= 1300 mm | ks | 1,000 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | Sestava: Vitrína - zkumavky (6 ks) | ks | 6,000 | 4 650,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 32 550,00 | 32 550,00 |  |