**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

 **IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

 **se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

 zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku

 bankovní účet číslo: ………………..

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**

 **IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911**

 **se sídlem Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy**

 zápis v rejstříku KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8859

 zastoupenPavlem Florou, jednatelem

 bankovní účet číslo: ………………..

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne14.8.2020Smlouvu o dílo ohledně díla „**Přeložka vodovodu v ulicích Husova a U Lávky**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.8.2020.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 328 790,31 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -35 270,35 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

1. stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 193 368,96 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 22.10.2020.

Ve Svitavách dne 29.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………………………………………… …………………………………………

 Ing. Marek Antoš, jednatel Pavel Flora, jednatel

 Skupinový vodovod Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o.