Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | : | **BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným** |
| **Zastoupen**  | :  | Ing. Luděk Šantora, jednatel |
| **Sídlo** | : | Riegrova 206/1, 306 25 Plzeň |
| **IČO** | : | 45354774 |
| **Zapsaný v** | : | OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vl. 1678 |

 (dále jen „**Objednatel“**)

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodní firma**  | : | **Metrostav a.s.** |
| **Zastoupena**  | :  | Ing. Jaroslav Heran, na základě plné moci ze dne 22.1.2020 |
| **Sídlo,**  | : | Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| **IČO**  | : | 00014915 |
| **Zapsaná v** | : | OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vl. 758 |

(dále jen „**Zhotovitel“**)

Tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené dne 22.05.2020**

**podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku**

(dále jen „**Smlouva“**)

1. **Základní ustanovení**
	1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 22.05.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „Smlouva“).
	2. V rámci realizovaných prací byl po odkrytí skladby podlahy v sekci A konstatován neuspokojivý stav stávající hydroizolace. Aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti, což je dnes patrné na stávajících zdech, a nedošlo ke znehodnocení budoucích PVC a kaučukových podlahových krytin, navrhujeme dle návrhu projektanta realizovat v rámci nové skladby podlahy doplňkovou HI formou HI stěrky, vč. napojení na HI podřezání obvodového zdiva. Dále navrhujeme realizovat i podřezání vnitřních příček a napojení na HI podlahy. Vícepráce jsou včetně důvodů jejich provedení specifikovány ve změnovém listu č. 1.
	3. V návaznosti na vícepráce v bodě 1.2. bylo v součinnosti stavebního a autorského dozoru rozhodnuto i o méněpracích a to nerealizováním prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1.
	4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené vícepráce se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
2. **Předmět dodatku**
	1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**2. Vymezení díla**

2.1 Dílem se rozumí rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, na pozemkové parcele č. parc. 1538/27, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 1818, pro k.ú. 722596 Skvrňany (dále jen „Dílo“), jak je toto Dílo vymezené mj. v projektové dokumentaci zpracované v úrovni prováděcí dokumentace stavby vyhotovené dotegg architekti s.r.o. *Provádění Díla dle této Smlouvy zahrnuje i provedení víceprací spočívajících v dodávce a zajištění prací specifikovaných v stavebním rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**3. Cena díla**

3.1. Cena Díla se sjednává ve výši 47.965.399,46 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. *Vícepráce představené tímto dodatkem jsou již zahrnuty v ceně Díla.*

* 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

**4. Termín provedení díla a místo plnění**

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách:

* + 1. zahájení provádění Díla: do 5 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení prací dle čl. 1 této Smlouvy;
		2. dokončení a předání části předmětu Díla označené jako část A Objednateli: *do 31.1.2021.*
		3. dokončení a předání předmětu Díla Objednateli vč. veškerých podkladů a činností nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí: do 14 měsíců ode dne udělení pokynu k zahájení prací dle čl. 1 této Smlouvy.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
	2. Smlouva se řídí právním řádem ČR.
	3. Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
	4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu a uveřejněním v registru smluv.
	5. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
	6. Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
	7. Součástí dodatku Smlouvy jsou následující přílohy:
		1. Změnový list č. 1

V Plzni dne 30.10. 2020

**BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Metrostav a.s.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Luděk Šantora, jednatel Ing. Jaroslav Heran,

zmocněnec

**Objednatel Zhotovitel**