Dodatek č. 1
k OBJEDNÁVCE č. 2020/I/04-006

I. Smluvní strany

Dodavatel:
AU plan s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5
IČ: 27616398 DIČ:CZ27616398
zastoupen: xxx, jednatel

a

OBJEDNATEL:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
zastoupen: xxxx, pověřený vedením organizace

II. Základní ustanovení
1. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 27.4.2020 objednávku na zpracování ideové architektonické studie pro záměr „Střed zahrady v Zoo Ostrava“ v rozsahu nabídky ze dne 14.4.2020 týkající se oblasti stávajícího výběhu mandrilů, pavilonu primátů, pavilonu Papua a Malá Amazonie a jejich okolí, jakož i navazujících návštěvnických ploch a atrakcí, komunikací a ploch původní zeleně.
2. Z důvodu pandemie Covid-19 se smluvní stran tímto dohodly na této změně objednávky.

III. Změny objednávky
Mění se doba plnění, a to tak, že termín plnění se nově stanovuje takto:
1.1. Dodání díla bez vad a nedodělků 2.fáze návrhu-prostorový a funkční návrh jednotlivých staveb - do 14.12.2020;
###### IV. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení objednávky tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Dodavatel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 30.10.2020	V Ostravě dne 30.10.2020

……………………………………. …..………………………………..
        objednatel dodavatel
xxx
pověřený vedením organizace