**DODATEK č. 2**

ke Smlouvě o dílo SODM-10/2020 ze dne 12.3.2020

Název díla: Oprava elektro vybavení kolektoru JM st. 7/1

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-10/2020*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *SMO-2020-210-0003*

Projekt číslo: *514220*

 který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): Ing. Josef Bína

 (dále jen „***Objednatel***“)

1. **Ulimex, spol. s r.o.**

Zastoupený: Tomášem Hujou, jednatelem společnosti

Se sídlem: Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 14864878

DIČ: CZ14864878

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C, vl. 157.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: 114349411/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Huja, Karel Hladík

Stavbyvedoucí: Tomáš Huja, Karel Hladík

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Tomáš Huja, Karel Hladík

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
	1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-10/2020 uzavřené dne 12.3.2020 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 2.
	2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Důvodem pro tuto změnu je žádost zhotovitele o prodloužení termínu realizace vyvolané dočasnou absencí klíčových pracovníků.
2. **Prodloužení termínu plnění**
	1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 2 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu nepříznivých změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno vlivem nařízených opatření v důsledku boje proti koronaviru označeného jako SARS CoV-2 na území České republiky (dále jen „COVID-19“).
	2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do 11. prosince 2020 a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
	3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.
3. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
	2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2:
* Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
* Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
	1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: *ulimex@ulimex.cz.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
	2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu V Praze dle: dle el. podpisu

………………………………………….. ………………………………………………

Ulimex, spol. s r.o. Hlavní město Praha

Tomáš Huja v zastoupení

jednatel společnosti Kolektory Praha, a.s.

(podepsáno elektronicky) Ing. Petr Švec

 předseda představenstva

 (podepsáno elektronicky)

 V Praze dne: dle el. podpisu

 ………………………………………………..

 Hlavní město Praha

 v zastoupení

 Kolektory Praha, a.s.

 Mgr. Jan Vidím

 místopředseda představenstva

 (podepsáno elektronicky)