MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11  Frýdlant nad Ostravicí

Ev.č.: 2019/MaI/000246/SML/1

Dodatek č.1

smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2019/MaI/000246/SML ze dne 08.01.2020

na realizaci inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ – II. a III. etapa – vodohospodářské objekty a stavby“

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

- 1.

- Smluvní strany

Objednatel:			Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem 			Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupené			RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

IČO				00296651

DIČ				CZ00296651

bankovní spojení		Komerční banka a.s.

číslo účtu			1322781/0100

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:		Ing. Jan Konderla, referent odboru majetku a investic

tel. č. 558 604 198, email: jkonderla@frydlantno.cz

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:			LINEPLAN s.r.o.

se sídlem			28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupený			Ing. Radimem Čechem, jednatelem společnosti

IČO				62255860

DIČ				CZ62255860

Bankovní spojení		KB Ostrava

Číslo účtu		            	3507730217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. č. 28 672

Spojení (telefon, email)		+420 602 755 102, radim.cech@lineplan.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

2.

Předmět dohody

1) Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2020 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2019/MaI/000246/SML na vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“ - II. a III. etapa – vodohospodářské objekty a stavby“  (dále jen „smlouva“).

# 2) Smluvní strany se z důvodu časového sladění termínu s průběhem projekční fáze „Komunikace pro pěší Frýdlant n. Ostravicí – Lubno“  - II. a III. etapa se dohodly na změně předmětu díla v části  B   Dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) a DPS a AD,

## Doba plnění

    - Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání vypracovaného  hydrogeologického průzkumu „Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí – Lubno – I, II. a III. etapa.

    - Koncept dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů  k zahájení projednáni dokumentace.

    - Čistopis dokumentace pro společné povolení stavby (DPSPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 16 týdnů od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.

    - Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 12 týdnů od podání žádosti na stavební úřad, resp. silniční stavební úřad.

    - Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené dokumentace objednatelem.

zní nově takto:

## Čl. II. Doba plnění

    - Zahájení prací na předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po vydání územního rozhodnutí bez nabytí právní moci a na základě výsledků hydrogeologického průzkumu ve vztahu k možnosti návrhu budoucích vodohospodářských objektů.

    - Čistopis projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních do 16 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem a  nabytí právní moci územního rozhodnutí.

    - Koncept projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních do 4 týdny od podání žádosti stavební úřad.

    - Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 8 vyhotoveních do 2 týdnů od schválení konceptu uvedené projektové dokumentace objednatelem.

3.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 52/8.2 dne 01.10.2020.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ……………….………	                V Ostravě dne   ……………………………………

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| Město Frýdlant nad Ostravicí RNDr. Helena Pešatová, starostka města | LINEPLAN s.r.o. Ing. Radim Čech, jednatel společnosti |