**Dodatek č. 1 ke smlouvě podepsané 20. 5. 2020 smluvními stranami:**

**GLICE CZ, s. r. o.**

Se sídlem: Urbánkova 789/20

 Brno – Komín 624 00

IČ: 29189641

Zastoupení: Mgr. Tomáš Paleček, jednatel

a

**Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace**

Čechova 147

Kadaň 432 01

IČ:75110245

DIČ:CZ75110245

Zastoupení: Marcela Trejbal Vlčková, ředitelka

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly takto:

Smlouva z výše uvedeného data a smluvní podmínky se převádí do roku 2021/22 z důvodu neuskutečnění provozu kluziště z důvodu pandemie koronaviru.

Tímto se mění data uvedená ve smlouvě na data nová:

**Zahájení stavby: 28. 11. 2021**

**Předání stavby: 2. 12. 2021**

**Kluziště bude odinstalováno v termínu: 9. 2. 2022**

Obě smluvní strany s tímto dodatkem souhlasí a ztvrzují svým podpisem.

V Kadani dne 2. 11. 2020

……………………………. ……………………………….

Mgr. Tomáš Paleček Marcela Trejbal Vlčková