**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatele: 48/20**

**č. zhotovitele: 022/GD/2020**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**1.1.** **Objednatel:**

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení :

Kontakt :

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :

Tel. :

E-mail :

Technický dozor stavebníka:

(dále jen „**Objednatel“**) na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:**

Obchodní jméno : ZEPOS RS s.r.o.

Sídlo : Libuň 225, 507 15 Libuň

Zastoupený : Roman Ševců, jednatel

IČ : 26002671

DIČ : CZ26002671

Bankovní spojení :

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :

Tel. :

E-mail :

stavbyvedoucí :

(dále jen **„Zhotovitel“**) na straně druhé

**Název akce:**

**„Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – VH sítě“**

**Preambule**

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny za dílo o vícepráce, které vznikly během provádění prací. Zejména se jedná o vícepráce na přípravu území, navýšení kubatury zemních prací, sanace podloží, vystrojení vodoměrných šachet, zámkové spoje na vodovod a napojovací tvarovky. Zároveň byly započítány i drobné méně práce a porovnány skutečné délky realizovaných řadů a přípojek dle skutečnosti. Uzavřením dodatku č. 1 se nemění termín provádění díla.

Uzavřením dodatku č. 1 se v článku 5. Cena za dílo se mění bod 5.1.

**Článek 5**

**Cena za dílo**

5.1. **a/ Cena za dílo bez DPH 3 392 493,- Kč**

**(včetně rezervy ve výši 150 000,-)**

**b/ Navýšení dodatkem č. 1 bez DPH 303 713,- Kč**

**c/ Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH 3 696 206,- Kč**

**(skutečnost po realizaci)**

**d/ DPH 21 % 776 204,- Kč**

**e/ Celkem včetně DPH 4 472 410,- Kč**

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %.

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet stavby na více a méně práce.

**Článek 14**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 21. 10. 2020

za objednatele: za zhotovitele:

………………………………... ……………………………………..

Ing. Milan Hejduk Roman Ševců

ředitel svazku VHS Turnov jednatel společnosti