**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 18-0362/1 ze dne 15. 10. 2019
„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory““**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxx.

č.ú.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**EKOLA group, spol. s.r.o.**

zastoupený: Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou

sídlo: Mistrovská 558/4, 108 OO Praha 10

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl c, vložka 39803

IČO: 639 81 378

DIČ: CZ 63981 78

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0362**/1 **ze dne** 15. 10. 2019 (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo ZAK 18-0362/1 „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory“ (dále jen „smlouva“). Tento dodatek se uzavírá z důvodu vývoje situace kolem řešeného území. V průběhu přípravy celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP č. Z 2531/00 dospělo ZHMP k názoru, že je možné pořídit změnu ÚP na VRÚ Holešovice Bubny Zátory ve zkráceném režimu. Na základě podnětu č. 38/2020 bylo tedy rozhodnuto o pořízení změny č. Z 3822 ve zkráceném režimu, který se jeví z pohledu potřebného času i hospodárnosti jako výhodnější, protože odpadá fáze projednání zadání a fáze společného jednání. Platí, že změna č. 3822 je faktickým pokračováním Z 2531/00 v nových podmínkách, jak vyplývá tisku č. Z-8699 - K návrhu na souběžné pořízení návrhu na pořízení změny ÚP - 38/2020 a návrhu na pořízení AZUR HMP č. 11 (fáze „podnět“, samostatně pořizovaná) a návrhu na ukončení pořizované změny ÚP - Z 2531 (fáze

„návrh“, vlna CVZ I).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že název smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP hl. m. Prahy č. 3822/00 Holešovice – Bubny – Zátory“.

1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 1 čl. I s účinností tohoto dodatku zní:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též jako „VVURÚ“) pro  změnu platného územního plánu (dále též jako „ÚP“) hl. m. Prahy č. 3822/00 Holešovice – Bubny – Zátory pořizovanou zkráceným postupem podle §55a a §55b stavebního zákona (dále jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 2 čl. I s účinností tohoto dodatku zní:

„Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno na dvě základní fáze:

I.) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětné CVZ platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to:

* I.A.) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám.
* I.B.) Zhotovení výsledného znění VVURÚ.

II.) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ (§ 52 a § 53 stavebního zákona), úprava VVURÚ, eventuálně dopracování VVURÚ.“

1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3 čl. I s účinností tohoto dodatku zní:

„Součástí plnění předmětu smlouvy je spolupráce zhotovitele s objednatelem v průběhu procesu zpracování změny platného ÚP č. 3822, zahrnující mj. prezentaci dokumentace VVURÚ při veřejném projednání. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou i případné úpravy vyhodnocení, dopracování či aktualizace VVURÚ vyplývající z jeho projednání a spolupráce při vypořádání došlých stanovisek, námitek a připomínek.“

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. II smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí maximálně: 961.200,-Kč (slovy: devětsetšedesátjednatisíc dvěstě korun českých) bez DPH, tj. 1.163.052 Kč (slovy: jedenmilionstošedesáttřitisíc padesátdva korun českých) s DPH “.

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 čl. II smlouvy s účinností tohoto dodatku zní :

„90 % z celkové ceny bude vyplaceno po splnění I. fáze veřejné zakázky a odsouhlasení objednatelem (podpisu akceptačního protokolu objednatelem),

10 % z celkové ceny bude vyplaceno po splnění II. fáze veřejné zakázky a odsouhlasení objednatelem (podpisu akceptačního protokolu objednatelem).“

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. III. smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy v následujících termínech:

Fáze I.) Zpracování vlastního vyhodnocení vlivů předmětné CVZ platného ÚP na udržitelný rozvoj území. Tato fáze bude dále rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to:

* I.A) Zhotovení pracovního znění VVURÚ, které bude předáno objednateli ke kontrole a k připomínkám – plnění do 90 kalendářních dnů od předání všech podkladů objednatelem zhotoviteli,
* I.B) Zhotovení výsledného znění VVURÚ – do 20 kalendářních dnů od sdělení výhrad a připomínek objednatele k fázi I.A.

Fáze II.) Vypořádání námitek, připomínek a stanovisek vzešlých z veřejného projednání VVURÚ (§ 52 a § 53 stavebního zákona), úprava VVURÚ, eventuálně dopracování VVURÚ – do 30 kalendářních dnů od předání podkladů zhotoviteli objednatelem na základě veřejného projednání.“

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Podklady ke změně č. 3822/00 budou zhotoviteli předány na první koordinační schůzce zadavatele se zhotovitelem.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/var. pro OSVČ/FO Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Mgr. Ondřej Boháč**  **Ing. Věra Ládyšová**

ředitel jednatelka