**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednající xxxxxxxxxxxxxxx SH Bouzov, Bouzov č. 8, 783 25

 e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx

Technický dozor (TDO): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil xxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

 (dále jen „**objednatel**“)

a

**H&B delta, s.r.o.**

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

IČ: 25835661 DIČ: CZ25835661

Telefon: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx., pobočka xxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo:**

Článek I.

Smluvní strany konstatují, že dne 27. 8.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **opravy dvou komínů v předhradí na SH Bouzov.**

 Po postavení lešení a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že komín s jedním průduchem K4 nad dílnou je v lepším stavu, než se předpokládalo. Bylo dohodnuto, že hlava komína se bourat nebude, jelikož omítka je soudržná a pevná včetně komínového zdiva. Dojde pouze k opravám omítek na komínovém tělese. Jelikož na komínech budou dva druhy omítek, je nutné barvu omítek sjednotit několikanásobným fasádním nátěrem, který bude nyní zakoupen.

 Původní termín není zhotovitel schopen dodržet z důvodu onemocnění COVID -19 a následně nařízené karantény u zaměstnanců.

 **Článek II.**

**Doba a místo plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly změně termínu dokončení díla:

 Dokončení a předání díla: nejpozději **do 10.11.2020**

**Článek II.**

Na tyto stavební práce, uvedené v článku I. – méněpráce a vícepráce zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou položkového rozpočtu zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasil a která je přílohou č. 1 k tomuto dodatku. Celková cena těchto méněprací je vyčíslena na částku - 30 890,16 Kč bez DPH a víceprací na 13 029,75 Kč vez DPH, výsledná celková cena prací je -17 860,41 Kč bez DPH, tj. - 21 611,10 Kč vč. DPH.

 **Článek III.**

 **Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí více a méně prací snížena na částku 320 392,41Kč bez DPH. Celková cena díla s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí 387 674,80 Kč.**

 **Článek IV.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
	4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
	6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
|  Na Bouzově dne 19. 10. 2020…………………………………………..xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Ve Vsetíně dne 16. 10. 2020…………………………………………..xxxxxxxxxxxxxxxxxx |