**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo ev.č. 436/MO/2020 ze dne 03.04.2020, týkající se stavební akce:

**„Brněnská 49/13, Jihlava – Provedení opravy a nátěru omítek uliční i dvorní strany, výměny oken do ulice i do dvora a klempířských prvků na domě“**

1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I.1. | Objednatel: | **Statutární město Jihlava,** Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
|  |  | Zastoupený | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 3643052/0800 |
|  |  |  |  |
| I.2. | Zhotovitel: | VSM, spol s.r.o., Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava  |
|  |  | Zastoupený | Pavlem Vimrem - jednatelem |
|  |  | Zápis ve veřejném rejstříku: | KS v Brně |
|  |  | Oddíl: C | Vložka: 510 |
|  |  | IČO: | 15526194 |
|  |  | DIČ: | CZ15526194 |
|  |  | Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  | Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  |
| I.3. | Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |  |  |
|  |  | za zhotovitele: | Ing. Michal Hrdý |
|  |  |  |  |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

 Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo
 436/MO/2020.

**V článku II.2 se doplňuje odstavec g)** v tomto znění:

g) Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce (odpočet) v celkové hodnotě: **76.770,19 Kč bez DPH**

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny TDI a objednatelem.

1. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:
	1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SoD bez DPH: 995.290,17 Kč

Méněpráce (odpočet) - 76.770,19 Kč

 **Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 a 2 918.519,98 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě realizace**

**stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost.**

**V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 436/MO/2020 uzavřené dne 03.04.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne: 5.10.2020 |    | V Jihlavě dne: 5.10.2020 |
|  |  |  |
| Ing. arch. Martin Laštovičkanáměstek primátorky |  | Pavel Vimr jednatel společnosti |
| Statutární město Jihlava |  | VSM, spol. s r.o. |