**Číslo smlouvy zhotovitele: Z 39/2020**

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2265**

**na dodávku a montáž Poplachového zabezpečovací a tísňového systému**

 **( PZTS ) včetně doplňkové požární signalizace a dále vizualizace - grafické nástavby stávajícího systému EPS**

uzavřená mezi stranami

1. **Smluvní strany**

**1.1**. objednatel

název firmy **Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

 sídlo Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00

 zastoupená PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

 tel

 mobil

 email

 banka

 č. účtu

 IČ 70631808

 DIČ CZ70631808

**1.2.** ZHOToVITEL

název firmy BEScom Security s.r.o.

sídlo Pražákova 6/226, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 zastoupená Ivo Šonka, jednatel společnosti

 tel

 GSM

 email

 banka

 číslo účtu

 IČ 268 17 403

 DIČ CZ26817403

**2. Doba plnění**

**2.1 Doba plnění**

V souvislosti s  Usnesením vlády ČR ze dne 5. října 2020 č. 958 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti se šířením výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, s odkazem na § 222, odst. 6) ZZVZ a na základě omezení návštěv a pohybu osob v objektech objednatele se strany dohodly na **prodloužení termínu realizace předmětu plnění do 15. 11. 2020.**

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Počet výtisků

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden originál.

**3.3** Obě strany prohlašují, že před uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo byly obeznámeny s podmínkami plnění a vzájemných práv a povinností, a že tuto smlouvu uzavírají bez nátlaku o svobodné vůli.

3.4 Platnost a účinnost smlouvy

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vstupuje v platnost zveřejněním v Registru smluv.

Účinnost dodatku č. 1 smlouvy o dílo v den podpisu obou smluvních stran.

4. Místo a datum podpisu smlouvy

…………………………………. ………………………………………

 Objednatel Zhotovitel

 PhDr. Aniol Svatopluk, ředitel Ivo Šonka, jednatel

V Ostravě dne 4.11.2020 V Ostravě dne 4.11.2020