Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele: SML/323/2020
č. smlouvy zhotovitele: 225/2020

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dne 25. 08. 2020

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL: Město Kroměříž**

se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

IČO 00287351

Zastoupený Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

Ve věcech technických xxxxxxxxxx – referent odboru služeb

č. účtu: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL: FLORA SERVIS s.r.o.**

se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

IČO 28341627

DIČ CZ28341627

Zastoupený Danou Dočkalovou, jednatelkou společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 62439

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 3223811349/0800

 (dále jen „zhotovitel“)

 (společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11. odst. 17 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/323/2018, uzavřené dne 25. 08. 2020 (dále jen „Smlouva" nebo „SoD") tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Z důvodu nepříznivého počasí, konkrétně vlivem deštivého počasí v době plnění, které zapříčinilo neproveditelnost základových patek v rozbahněném terénu, dochází ke změně doby plnění v článku 4. (ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 2 Smlouvy následovně:

*„Termín dokončení plnění díla a předání díla zhotovitelem objednateli je dle dohody mezi smluvními stranami stanoven do 30. listopadu 2020.“*

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČO, výše uhrazené částky a účelu platby.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/323/2020, uzavřené dne 25.08. 2020 uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento Dodatek byl schválen na 60. schůzi RMK dne 22. října 2020 usnesením číslo 1514.

 V Kroměříži dne 3.11.2020 V Brně dne 29.10.2020

 ……………………………………… ……………………………………………

 za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Jaroslav Němec,v.r. p. Dana Dočkalová,v.r.