Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj,  |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. František Šebesta,vedoucí Pobočky Prachatice |
| **Adresa:** | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| **Telefon:** | xxxxxxxx |
| **E-mail :** | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

 (dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOPOZEM CB s.r.o.  |
| (reprezentant sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; Agropoz CB s.r.o.; Agropoz, v.o.s.) |
| **Sídlo:** | Staroměstská 1504/1, 370 01 České Budějovice |
| **Zastoupen:** | Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem společnosti |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miloslav Jodl, jednatel společnosti |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miloslav Jodl, jednatel společnosti |
| **Telefon:** | xxxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxxx |
| **ID DS:** | 3u333zq |
| **Bankovní spojení:** | Fio banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 2400492234/2010 |
| **IČO:** | 02255073 |
| **DIČ:** | CZ02255073 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 10. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dvorec u Dubu“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo 1044-2014-505101 ve znění Dodatku č. 1 tento Dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. V souladu s ustanovením článku VII. bodu 7.2. smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých geodetických a projekčních prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o 121 940 Kč bez DPH.

 Článek číslo VII. bod 7.1. nově zní

# **Článek VII.Cena za provedení díla**

* 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství měrných jednotek při zpracování návrhů pozemkových úprav. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností.

Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH | 247 610,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH | 130 450,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH | 90 900,- Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **468 960,- Kč** |
| DPH 21% | 98 481,60 Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **567 441,60 Kč** |

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je podepsán elektronickou formou.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), **ve znění pozdějších předpisů,**  tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.11.2020 |  4.11.2020 |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.ředitelka KPÚ pro Jihočeský krajStátní pozemkový úřad | Ing. Miloslav Jodl jednatel společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.  |
| V technických záležitostech:4.11.2020\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. František Šebestavedoucí Pobočky PrachaticeStání pozemkový úřadZa správnost:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Jarmila NajmanováKPÚ pro Jihočeský krajStátní pozemkový úřadPříloha: Příloha Dodatku číslo 2 smlouvy o dílo číslo 1044-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dvorec u Dubu |

Příloha Dodatku č. 2 SOD - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dvorec u Dubu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení 1)**  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 120  | **300**  | 36 000  | 20.8.2015 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění |  bod | 1  | **3 000**  | 3 000  | 20.11.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 3  | **2 000**  | 6 000  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření  | ha | 104 | **1 150**  | 119 600  | 20.11.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 47 | **630**  | 29 610  | 20.11.2014 |
|
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice  | ks | 0 | **1 000**  | 0  | 20.11.2014 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 12 | **950**  | 11 400  | dle potřeby |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 120 | **350**  | 42 000  | 20.10.2015 |
| **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **bez DPH v Kč** | 247 610  |  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. - 2.3. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb. | ha | 120 | **500**  | 60 000  | \* |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 119 | **550**  | 65 450  | 20.10.2016 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 1 | **5 000**  | 5 000  | do 1 měsíce od zápisu do KN |
| **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.5.) **bez DPH v Kč** | 130 450  |  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo** |   |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 102 | **350**  | 35 700  | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 120 | **460**  | 55 200  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 90 900  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč |  247 610,00  |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč |  130 450,00  |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč |  90 900,00  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  **468 960,00**  |
| DPH 21% v Kč |  98 481,60  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  **567 441,60**  |

\* PSZ může být vyhotoven až po vypracování soupisu nároků