**Michal Pěkný Pěkný**

**Plzeňská 2470/146 s.r.o.**

**150 00 Praha 5**

**e-mail:** [**info@michalpekny.cz**](mailto:info@michalpekny.cz)

IČ: 28919742

Datum vystavení: 30.10.2020 DIČ: CZ28919742

**CENOVÁ NABÍDKA NA ODSOUHLASENÉ VÍCEPRÁCE NA AKCI**

**,, SOBÍN HŘBITOV – NOVÁ ČÁST, Stavební a sadové úpravy ´´**

Cenová nabídka na vícepráce, které vznikly během realizace úprav nové části Sobínského hřbitova. Jedná se o pokácení stromu, odstranění pařezu a kořenového systému pro možnost realizace mlatových cest, výsadbu nové lípy místo pokáceného stromu, srovnání nerovností terénu, které vynikly při instalaci obruby mlatových cest. Tato úprava vyžaduje úpravu stávajícího povrchu bagrem, nakypření zeminy a doplnění zeminy na úroveň obruby. Vzhledem k nerovnostem je předpoklad pro doplnění zeminy cca 20 m3. Ve stávající zeleni byl starší pařez, který musel být také odstraněn. Bioodpad, pařezy a kořeny byly uloženy na skládku.

**Provedené vícepráce:**

1. Pokácení stromu……………………………………………………………… 1ks á 2 000,- Kč 2 000,- Kč

2. Odstranění pařezů bagrem……………………………………………… 2ks á 725,- Kč 1 450,- Kč

3. Nová výsadba – lípa, obvod kmene 18-20 cm………………….. 1ks á 6 950,- Kč 6 950,- Kč

4. Výsadba – kotvení, hnojení……………………………………………… 1ks á 960,- Kč 960,- Kč

5. Pomocný materiál (úvazky, juta, spojovací materiál)……….. 1ks á 190,- Kč 190,- Kč

6. Komparativní řez…………………………………………………………….. 1ks á 250,- Kč 250,- Kč

7. Ruční obrytí instalované obruby mlatových cest……………… 1ks á 250,- Kč 2 000,- Kč

8. Srovnání nerovností terénu bagrem………………………………… 16h á 650,- Kč 10 400,- Kč

9. Doplnění zeminy (zemina, doprava, rozvezení, úprava)……. 20h á 1 250,- Kč 25 000,- Kč

10.Odvoz a likvidace pařezů…………………………………………………. 2h á 950,- Kč 1 900,- Kč

11.Odvoz a likvidace bioodpadu…………………………………………… 5m3 á 350,- Kč 1 750,- Kč

12.Doprava a manipulace…………………………………………………………………………… 2 000,- Kč

**Celkem 54 850,- Kč**

**Výše uvedené ceny jsou bez 21% DPH**