**DODATEK č.1 ke SmlouvĚ o dílo**

**I.  
Smluvní strany**

1. **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem

IČO: 00534188

DIČ: CZ00534188

bankovní spojení: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma: VOSTAV MORAVA a.s.**

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

IČO: 25836129

DIČ: CZ25836129

bankovní spojení: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, tel.: 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel.: 602 523 955

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2020. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 572 837,71 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 120 295,91 Kč, tj. celkem o 693 133,62 Kč. **Cena za provedené dílo činí 4.862 882,47 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 1.021 205,32 Kč, tj. celkem 5.884 087,79 Kč vč. DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 – č.8)

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnové listy č.1 – č.8 – **„Vybudování neurologického ambulantního traktu“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Frýdku-Místku, dne ……………….  …………………………………….  za objednatele  Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel |  | V Ostravě dne ………………….  …………………………………………..  za zhotovitele  Ing. Břetislav Čížek  předseda představenstva |