|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 1 / 7 |
| --- | --- | --- |

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TL04000382

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů: Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

- Název projektu v českém jazyce

Efektivita systému adiktologických služeb v Č eské republice v souvislosti s pandemiíCOVID-19

- Datum zahájení a ukončení projektu

10/2020 – 09/2022

- Cíl projektu

Cílem projektu je analyzovat nastavení systému adiktologických služeb v Č eské republice v souvislosti s pandemií COVID-19. Projekt se soustředí na měření efektivity speci7ickéveřejné služby týkající jedné z nejohroženější skupin obyvatelstva. Na základě unikátních

primárních dat od pracovníků adiktologických center, od klientů těchto služeb i od zástupců veřejné správy, jež se touto problematikou zabývají, vytvoříme komplexní seznam výstupů (Nmet, Hneleg, Vsouhrn, Nmap a O-odborné studie), které pomohou lepšímu nastavení systému v souvislosti se závislostním chováním v jednotlivých regionech Č eské

republiky. Klíčovou složkou projektu bude také metodologické propojenímakroekonomických, behaviorálních a adiktologických přístupů (rapid assessment analyse) ve veřejné správě.

- Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

VYMAZÁNO

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 2 / 7 |
| --- | --- | --- |

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 3 / 7 |
| --- | --- | --- |

5. Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo TL04000382-V5 |  |  | Název výstupu/výsledku Návrhy konkrétních opatření směřujících ke zvýšení efektivity protidrogové politiky v ČR |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Návrhy konkrétních opatření budou vycházet především z kvalitativního výzkumu, kterýbude učiněn v rámci projektu (fokusní skupiny, expertní rozhovory, experimentální a behaviorální výzkum). Bude vybráno kolem deseti konkrétních doporučení, které budou představeny jako tzv. případové studie, jak zkvalitnit kompetence a rozhodování veřejnésprávy v této oblasti. Doporučení budou doprovázeny také časovým harmonogramem a předběžnými finančními náklady. |  |  |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Hneleg – Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele |  |  |  |

| Identifikační číslo TL04000382-V3 | Název výstupu/výsledku Dvě odborné studie, indexované ve WoS či Scopus |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Bude se jednat o dvě odborné studie, které se budou zabývat nastavením a změnami protidrogové politiky Č R s ohledem na dopady konoravirové krize na tento segment |  |
| veřejných služeb. Druh výsledku podle struktury databáze RIV O – Ostatní výsledky |  |

| Identifikační číslo TL04000382-V4 | Název výstupu/výsledku Podklady pro úpravu strategických a koncepčních materiálů |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Podklady po úpravu strategických a koncepčních materiálů budou obsahovat expertnístanovisko řešitelů projektu jako podklad pro následné politické rozhodnutí. Tato evidence- based politika je základním znakem provádění efektivních veřejných politik. Podklady budou obsahovat nejen konkrétní analýzy, ale také konkrétní doporučení týkající se především kapitol věnovaných 7inancování systému protidrogové politiky, spádových oblastí a šíři adiktologických služeb. |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV Hkonc – Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy |  |

| Identifikační číslo TL04000382-V2 | Název výstupu/výsledku Mapové rozhraní nastavení adiktologických služeb v ČR |  |
| --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Mapové rozhraní nastavení adiktologických služeb v Č R bude obsahovat několik mapových vrstev, které se budou aktualizovat dle speci7ikace jednotlivých kritérií. Výstup by měl přesně odrážet spádové oblasti nabídky adiktologických služeb, jejich nabídku, počet klientů a možné změny v souvislosti s aktuálně probíhající koronavirovou krizí. |  |  |

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem

| Identifikační číslo TL04000382-V1 | Název výstupu/výsledku Závěrečná výzkumná zpráva |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Závěrečná výzkumná zpráva bude jedním z hlavních výstupů projektu, bude obsahovat metodický a metodologický rámec projektu, hodnocení dat a jejich interpretaci a konkrétnídoporučení, včetně návrhu časového harmonogramu a předpokládaných 7inančnch nákladůspojených s implementací. Výzkumná práce bude také doplněna o datasety primárních dat získaných během řešení projektu. |  |

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

6. Identifikační údaje účastníků

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 4 / 7 |
| --- | --- | --- |

Hlavní příjemce – [P] Národní ústav duševního zdraví

| IČ 00023752 | Obchodní jméno Národní ústav duševního zdraví |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma SPO - Příspěvková organizace (zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb.) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník – [D] CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.

| IČ 29417198 | Obchodní jméno CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma UST - ústav (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |
| Typ organizace MP - Malý podnik |  |

Další účastník – [D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

| IČ 44555601 | Obchodní jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 13510 | Organizační jednotka Fakulta sociálně ekonomická |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 5 / 7 |
| --- | --- | --- |

7. Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku) Projekt — TL04000382

| Položka / rok | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | Celkem maximální výše |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 451 | 618 | 1 | 727 | 224 | 1 | 527 | 227 | 3 | 706 069 |
| Výše podpory | 337 | 170 | 1 | 273 | 914 | 1 | 155 | 467 | 2 | 766 551 |
| Maximální intenzita podpory projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 % |

Hlavní příjemce — [P] Národní ústav duševního zdraví

| Položka / rok | 2020 | 2021 | 2022 | Celkem maximální výše |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 144 395 | 444 458 | 395 065 | 983 | 918 |
| Subdodávky | 0 | 30 000 | 30 000 | 60 | 000 |
| Ostatní přímé náklady | 11 900 | 30 350 | 22 800 | 65 | 050 |
| Nepřímé náklady | 39 073 | 118 701 | 104 465 | 262 | 239 |
| Náklady projektu celkem | 195 368 | 623 509 | 552 330 | 1 371 | 207 |
| Výše podpory | 156 295 | 498 808 | 441 865 | 1 096 | 968 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |  |

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 6 / 7 |
| --- | --- | --- |

Další účastník — [D] CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz, z.ú.

| Položka / rok | 2020 | 2021 | 2022 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 84 500 | 337 680 | 253 260 | 675 440 |
| Subdodávky | 0 | 106 000 | 0 | 106 000 |
| Ostatní přímé náklady | 12 000 | 9 000 | 12 000 | 33 000 |
| Nepřímé náklady | 24 125 | 86 650 | 66 315 | 177 090 |
| Náklady projektu celkem | 120 625 | 539 330 | 331 575 | 991 530 |
| Výše podpory | 72 375 | 323 598 | 198 945 | 594 918 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |

Další účastník — [D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

| Položka / rok | 2020 | 2021 | 2022 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 74 100 | 409 510 | 341 258 | 824 868 |
| Subdodávky | 28 000 | 0 | 88 000 | 116 000 |
| Ostatní přímé náklady | 12 000 | 42 000 | 103 000 | 157 000 |
| Nepřímé náklady | 21 525 | 112 875 | 111 064 | 245 464 |
| Náklady projektu celkem | 135 625 | 564 385 | 643 322 | 1 343 332 |
| Výše podpory | 108 500 | 451 508 | 514 657 | 1 074 665 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |

8. Další závazné parametry projektu

|  |  | F-372, verze 4, revize 200917 Veřejný Strana 7 / 7 |
| --- | --- | --- |