Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové
dokumentace

č. smlouvy objednatele: SML/125/2018
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1. SMLUVNÍ STRANY** |
| Zhotovitel: | Ing. Jakub Burý- projektová činnost ve výstavbě |
| se sídlem: | Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž |
| bankovní spojení: | FIO Banka, a s. |
| číslo účtu: | č.Ú. 2900515164/2010 |
| IČ: | 74298445 |
| DIČ: | CZ7505234990 |

osoby oprávněné jednat ve věcech:

|  |  |
| --- | --- |
| technických: | Ing. Jakub Burýtel: mob. XXX, e-mail: XXXosoba nezapsaná v OR podnikající na základě živn. oprávnění |

dále jen „Zhotovitel“

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Město Kroměříž |
| zastoupené: | Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou |
| se sídlem: | Velké náměstí 115/1,767 01 Kroměříž |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a s. |
| číslo účtu: | 8326340247/0100 |
| IČ:DIČ: | 00287351 není plátce DPH |

osoby oprávněné jednat ve věcech:

|  |  |
| --- | --- |
| technických: | XXX, vedoucí odboru rozvojeTel.: XXX, e-mail: XXX, XXX, referent oddělení investiční výstavby |

dále jen „Objednatel“

společně též jako „smluvní strany" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 9. odst. 9.4 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/125/2018, uzavřené dne 14. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 21. 9. 2018, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

1. PŘEDMĚT DODATKU
	1. Z důvodu nezískání kladného závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje ( z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele dobývacího prostoru v lokalitě k.ú. Vážany) při plnění předmětu díla se v souladu s článkem 9 odstavcem 9.4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy.
	2. Smluvní strany stvrzují podpisem tohoto Dodatku, že veškerá práva a povinnosti zeSmlouvy jsou tímto narovnána a objednatel ani zhotovitel po sobě nebudou z titulu Smlouvy ničeho požadovat.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
	2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
	3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dohodly, že Dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	4. Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje Objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
	6. Tento dodatek byl schválen 60. Radou města Kroměříže pod č. usnesení 1521 ze dne 22. 10. 2020.

V Kroměříži, dne 4. 11. 2020 V Kroměříži, dne 4. 11. 2020

Za objednatele Za zhotovitele

……………………… ……………………………

 Město Kroměříž Ing. Jakub Burý

 Mgr. Jaroslav Němec