DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 101/006/2020

VYTVOŘENÍ PUBLIKACÍ „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA NA TÉMATA: KRAJINA; VINAŘSTVÍ A CHMELAŘSTVÍ “

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)

se sídlem:		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO:			75075741,

DIČ:			CZ75075741

bankovní spojení:	xxx

č. účtu: 		xxx

zastoupená:		xxx

kontaktní osoba:	xxx

ID dat. schránky:	q4fgwym

(dále též jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:

Inboox CZ, s.r.o.

se sídlem: 		Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

IČO: 			27348911

DIČ: 			CZ27348911

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:		xxx

zastoupená:		xxx

kontaktní osoba:	xxx

ID dat. schránky:	4ve2yur

(dále též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Čl. I

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o dílo ID 11385020  (datum zveřejnění v registru smluv 15. 4. 2020), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - VYTVOŘENÍ PUBLIKACE „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA NA TÉMATA: KRAJINA; VINAŘSTVÍ A CHMELAŘSTVÍ “ (dále jen „Smlouva o dílo“).

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména v nastavení systému připomínkování a celkové obsahové koncepce, a s ohledem na změnu personálního složení pracovního týmu na  straně Objednavatele je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že text čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo „2. Publikace budou zhotovitelem vytvořeny a předány objednateli nejpozději do 31. 10. 2020.“ se vypouští a nahrazuje se tímto textem: „Publikace Vinařství a chmelařství bude  zhotovitelem vytvořena a předána nejpozději 10. 12. 2020, publikace Krajina 30. 12. 2020).“

Čl. III

3.1	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3	Tento Dodatek č. 1  je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.7	Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne      					V Praze dne

______________________________                         ______________________________