DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML 101/006/2020

**VYTVOŘENÍ PUBLIKACÍ „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA NA TÉMATA: KRAJINA; VINAŘSTVÍ A CHMELAŘSTVÍ “**

**Objednatel:**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „*NZM*“)**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7,

IČO: 75075741,

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupená: xxx

kontaktní osoba: xxx

ID dat. schránky: q4fgwym

(dále též jako **„*Objednatel*"**)

a

**Zhotovitel:**

**Inboox CZ, s.r.o.**

se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

IČO: 27348911

DIČ: CZ27348911

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zastoupená: xxx

kontaktní osoba: xxx

ID dat. schránky: 4ve2yur

(dále též jako „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Čl. I

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2020 Smlouvu o dílo ID 11385020 (datum zveřejnění v registru smluv 15. 4. 2020), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele dílo - VYTVOŘENÍ PUBLIKACE „DĚTSKÁ OBRÁZKOVÁ STATISTIKA NA TÉMATA: KRAJINA; VINAŘSTVÍ A CHMELAŘSTVÍ “ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že z důvodů objektivní obtížnosti provedení díla spočívající zejména v nastavení systému připomínkování a celkové obsahové koncepce, a s ohledem na změnu personálního složení pracovního týmu na straně Objednavatele je třeba prodloužit lhůtu pro dokončení díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že text čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo „*2. Publikace budou zhotovitelem vytvořeny a předány objednateli nejpozději do 31. 10. 2020.“* se vypouští a nahrazuje se tímto textem: „*Publikace Vinařství a chmelařství bude zhotovitelem vytvořena a předána nejpozději 10. 12. 2020, publikace Krajina 30. 12. 2020).“*

Čl. III

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 ve smyslu předchozí věty provede Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou.

3.7 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sjednán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_