DODATEK č. 2

ke smlouvě č. 200184

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

zastoupené: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generálním ředitelem Národního muzea

IČ: 00023272 DIČ: CZ00023272

a

SCENOGRAFIE s.r.o.

se sídlem Černokostelecká 1168/90, 100 00, Praha 10 - Strašnice

zastoupena MgA. Matějem Paloušem, jednatele

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

IČ 25642537

DIČ CZ25642537

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(oba dále jen „smluvní strany“)

Článek I.

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2020 smlouvu č. 200184 (dále jen Smlouva) a dodatek o smlouvě ze dne 21. 5. 2020 (dále jen Dodatek č. 1).

Článek II.

S ohledem na změnu z důvodu omezení prací, vyplývajících z vládního nařízení třetí, Egyptské strany, která v souvislosti s šířením koronaviru zavedla dekretem předsedy vlády č. 768/2020 ze dne 24. 3. 2020 řadu protipandemických opatření, která jsou průběžně upravována s ohledem na aktuální vývoj. Vývoj situace nám zabránil dovést egyptské předměty a tudíž nelze výstavu otevřít v původním termínu, se smluvní strany se proto dohodly na následující změně dodatku.

Ustanovení čl. III odst. 1 Smlouvy a zároveň článek II. Dodatku č. 1 smlouvy se mění a po změně zní:

| d) Fáze 4 Případné úpravy či opravy po otevření výstavy. | 10. 11. 2020 |
| --- | --- |

Do Článku IV. odst. 1 se doplňuje věta, která zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací nad rámec předmětu plnění dle Článku IV, odstavec 4, specifikované v Příloze 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla:

| Navýšení ceny bez DPH | 402.418,- Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 84508,- Kč |
| Cena Navýšení celkem včetně DPH | 486.926- Kč |

Slovy: Čtyřistaosmdesátšesttisícdevětsetdvacetšesta korun českých

Článek III.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění

- Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Vyúčtování víceprací a méněprací u výstavy Sluneční králové

| V Praze dne |  | V Praze dne |
| --- | --- | --- |
| PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., Generální ředitel Národního muzea |  | MgA. Matěj Palouš, jednatel SCENOGRAFIE s.r.o. |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |