Č. j.: 281477/2016-ČRA

Smlouva

k veřejné zakázce číslo 641290 s názvem

„Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“ (dále jen „veřejná zakázka“)

### Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 		Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Jan Černík

Tel.: 			251 108 171

E-mail: 		cernik@czda.cz

IČ: 			75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:	PEBACO Brno, s.r.o.

Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Bittnerem

Sídlem:	Hodonínská 5, 617 00 Brno

Zapsaný:	OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 3847

Kontaktní osoba zhotovitele: 	Ing. Zdeněk Bittner

Tel.: 	+420 777 028 369

E-mail: 	zb@pebaco.cz

IČ: 	44960603

DIČ: 	CZ44960603

Bankovní spojení:	ČSOB Brno

Číslo účtu:	382 326 363 / 0300

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je dodání a montáž dvou chladíren pro ovoce a zeleninu, dodávka a instalace chladící technologie a celkové zprovoznění zařízení. Součástí je také dodávka třídícího a balicího stroje na hrozny s manuální obsluhou. Zařízení budou dodána vybraným příjemcům, kterými jsou zemědělská družstva. Zhotovitel se zavazuje zajistit komplexní dodávku vybavení a techniky, od přípravné spolupráce a zapojení příjemců až po instalaci, zprovoznění a kontrolu zkušebního provozu.

Zhotovitel je povinen vypracovat a dodat technickou dokumentaci pro vybudování základové desky, podlahy a rozvodu sítí pro každé chladící zařízení. Tuto dokumentaci předá zhotovitel do 50 dnů od podpisu smlouvy nejprve objednateli ke schválení (v českém, či anglickém jazyce) a po schválení ze strany objednatele ji přeloží do rumunského, či moldavského jazyka a předá příjemci. Zhotovitel se zavazuje vykonávat dozor nad přípravou každé základové desky. Příslušnému příjemci v lokalitě Manta, Cahul dodá technické požadavky pro instalaci a ukotvení třídícího zařízení v místě určení. Samotnou instalaci a prvotní zaškolení o správném zacházení a údržbě, včetně zaškolení o bezpečnosti práce (v rumunském, či moldavském jazyce) ke všem dodaným zařízením provede zhotovitel.

K vybudování základové desky pro chladící zařízení, podlahy a napojení na sítě všech technologií, včetně přípravy technického zázemí pro instalaci dodávaného vybavení se zavázala zemědělská družstva, jakožto podíl na financování projektu. Základová deska bude zhotovena na základě technické prováděcí dokumentace zhotovitele a pod jeho stavebním a technologickým dohledem.

Návrh technické prováděcí dokumentace pro chladírny předloží zhotovitel do 50 dnů od podpisu smlouvy objednateli ke schválení a po schválení ze strany objednatele přeloží zhotovitel technickou dokumentaci do rumunského, či moldavského jazyka a předloží ji příslušným příjemcům projektu, kterými jsou zemědělská družstva v obci Budesti, okres Kišiněv (kooperativ Agro Grape) a v obci Cazaclia, okres Taraclia (kooperativ Ceviz Eri).

Před zahájením prací předá zhotovitel nejprve objednateli ke schválení technickou dokumentaci každé chladírny. Teprve po schválení dokumentu ze strany objednatele budou zahájeny práce.

Veškeré dodávané zařízení bude nové a nepoužité. Veškeré dodané zařízení a kompletní skladovací chladírny musí splňovat veškeré příslušné normy a legislativní požadavky, jež jsou pro tato zařízení platná v České republice a také veškeré příslušné normy a legislativní požadavky, jež jsou pro tato zařízení platná Moldavsku.

Zhotovitel provede geotechnikou zkoušku únosnosti podkladních vrstev a toto protokolárně doloží v souladu s ČSN před vlastním zahájením betonováním desky.

Před předáním chladíren bude provedena zkouška plynotěsnosti komor, v souladu s normou ČSN ISO 6949, článek 4.4, s prokázáním splnění požadovaných hodnot s výsledkem velmi dobré.

Předmět plnění této smlouvy je dále specifikován v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy, které tvoří Minimální technické požadavky na dodávku a Návrh realizace dodávky. Zhotovitel se tímto zavazuje splnit minimální požadavky na dodávku, které jsou specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

Na instalaci a zprovoznění chladíren se musí v maximální možné míře podílet příslušní odborníci, kteří splnili kvalifikační požadavky požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a musí být po celou dobu realizace příslušné části dodávky, která spadá pod jejich prokazovanou odbornou kvalifikaci, přítomni na místě realizace a dohlížet na ni. Tito odborníci jsou uvedeni v Příloze č. 2 této smlouvy.

Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka nazvaná jako „Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.“ (dále také jako „dodávka“), přičemž se jedná o dodávku v sektoru zemědělství. Zemí příjemce se pro účely této smlouvy rozumí Moldavsko.

Příslušné části dodávky budou předány příslušným partnerům projektu, kterými jsou následující zemědělské kooperativy. Předání, instalace a zprovoznění veškeré techniky, včetně proškolení příjemců bude stvrzeno předávacím protokolem.

Kooperativ Grape Line

Lokalita: obec Manta

Adresa: MD-3925, Manta, Cahul, Republica Moldova

Poloha: 177 km jižně od Kišiněva, okres Cahul

GPS: 454821 N281054E

Kontaktní osoba: Bezman Viorel; +373 79975489, e-mail: viorel.bezman@mail.ru

Kooperativ Agro Grape

Lokalita: obec Budesti

Adresa: MD- 4814, Budesti, oblast Chisinau, Republica Moldova

Poloha: 22 km východně od Kišiněva, okres Chisinau

GPS: 4704N 2900E

Kontaktní osoba: Cibotari Valeriu +373 69018342

Kooperativ Ceviz Eri

Lokalita: obec Cazaclia

Adresa: MD – 6113, Cazaclia, Taraclia, Republica Moldova

Poloha: 149 km jižně od Kišiněva, okres Taraclia (Gagauzia)

GPS: 460021N283949E

Kontaktní osoba: Uzun Mihail: +373 79525354; e-mail: tenhnogazmontaj@mail.ru

Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem vyřídit odpuštění moldavského DPH s příslušnými moldavskými orgány.

Zhotovitel bude o způsobu a termínech dodávky při plnění veřejné zakázky komunikovat přímo s příjemci a o probíhající komunikaci bude informovat objednatele. Příjemci dodávky, i objednatel musí být informováni minimálně 3 týdny před vývozem techniky z ČR.

Na celou dodávku bude poskytnuta záruční doba v délce 48 měsíců.

Zhotovitel bude hradit veškeré náklady spojené s dodávkou.

Článek 2

Cena plnění

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši  23.623.476,- Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set dvacet tři tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

  - Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace dodávky dle této smlouvy činí:

- v  roce 2016 částku 9.171.484,- Kč (slovy: devět milionů jedno sto sedmdesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých) včetně DPH;

- v  roce 2017 částku 14.451.992,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta padesát jedna tisíc devět set devadesát dva korun českých) včetně DPH.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017 a to vždy na základě faktury.

Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Část ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy stanovená pro rok 2017 může být snížena, a to za podmínek uvedených v odstavci 2.5. tohoto článku smlouvy.

  - Pro rok 2017, ve kterém bude prováděn předmět plnění dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek na základě společného jednání smluvních stran, kterým může být snížena výše části ceny plnění dle odstavce 2.1. tohoto článku smlouvy, sjednaná v odstavci 2.2. tohoto článku smlouvy pro daný kalendářní rok. Smluvní strany se zavazují takto postupovat s dostatečným časovým předstihem, a to zejména v případě uvedeném v odstavci 2.5. tohoto článku smlouvy.

  - Smluvní cena zahrnuje i změny sazby daní včetně DPH, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen, veškeré další náklady zhotovitele, apod. Smluvní cena nezahrnuje DPH v zemi příjemce a celní poplatky při dovozu do země příjemce, vztahující se k projektu (a k jednotlivým dodávkám, kterými je realizován), neboť je realizace projektu od těchto plateb osvobozena, dle Přílohy č. 5 této smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy v závislosti na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu, a to pouze v případě rozhodnutí vlády ČR nebo Ministerstva zahraničních věcí ČR, které by mělo vztah k projektu a kterým by došlo ke krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu. V takovémto případě by mohla být ponížena platba zhotoviteli dle odstavce 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy. O vyjmutí konkrétních částí z předmětu plnění, resp. o konkrétní podobě zúžení předmětu plnění této smlouvy rozhoduje výhradně objednatel, přičemž zhotovitel je povinen takové rozhodnutí objednatele akceptovat. Postup smluvních stran dle tohoto článku smlouvy nezakládá právo kterékoli smluvní strany na náhradu škody či ušlého zisku.

Článek 3

Doba plnění a způsob předání

  - Počátek plnění předmětu této smlouvy je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy.

  - Plnění předmětu této smlouvy probíhá v letech 2016 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Dodávka bude realizována ve dvou etapách. V první etapě, do 20. 11. 2016, musí být realizováno nejméně dodání a instalace třídícího zařízení, včetně provedení zkušebního provozu a proškolení konečných příjemců, a to nejpozději do 20. 11. 2016. Ve druhé etapě bude ukončena celá dodávka, a to nejpozději do 31. 7. 2017.

  - Zhotovitel je povinen předložit v roce 2016 průběžnou zprávu o realizaci nejpozději do 20. 11. 2016 a v roce 2017 nejpozději do 31. 7. 2017 oprávněnému zástupci objednatele. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných dodávek projektu dle Přílohy č. 2 této smlouvy a finanční zprávu čerpání prostředků. Součástí zprávy v roce 2016 bude též plán dodávek na další období.

Zpráva, finanční zpráva a plán dodávek budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci dodávky, včetně plánu dodávek na další období. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit / přepracovat do 2 týdnů od sdělení požadavku objednatele a doručit ji v této lhůtě objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

  - Zhotovitel není oprávněn zahájit realizaci prací (předmětu plnění) v  roce 2017 před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě dle článku 2 odst. 2.3. této smlouvy. V případě, kdy zhotovitel zahájí a provede práce v  roce 2017 bez uzavření příslušného dodatku k této smlouvě, sjednávají smluvní strany, že hodnota / cena takto provedených prací (za předpokladu, že bude představovat bezdůvodné obohacení na straně objednatele) představuje smluvní pokutu, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení povinnosti příslušné práce bez uzavření dodatku neprovádět, tzn. že objednatel nebude po uplatnění smluvní pokuty formou započtení vůči nároku zhotovitele na vydání bezdůvodného obohacení povinen práce realizované bez uzavření dodatku hradit, avšak nad rámec neuhrazení takto provedených prací již nebude oprávněn smluvní pokutu vymáhat. V případě, kdy zhotovitel zahájí a provede práce v  roce 2017 bez uzavření příslušného dodatku k této smlouvě a příslušný dodatek bude následně mezi smluvními stranami uzavřen, budou tyto provedené práce objednatelem proplaceny na základě uzavřeného dodatku a v režimu a v souladu s obsahem této smlouvy, zejména článkem 4 této smlouvy, přičemž smluvní pokuta pro tento případ sjednána není, resp. uzavřením dodatku nárok objednatele na smluvní pokutu zaniká. Zhotoviteli nevzniká povinnost uhradit smluvní pokutu sjednanou v tomto odstavci smlouvy, pokud důvodem porušení povinnosti zhotovitele stanovené tímto odstavcem smlouvy bylo prodlení objednatele s uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.

  - Po ukončení poslední dodávky je zhotovitel povinen předat objednateli závěrečnou zprávu o realizaci dodávky zpracovanou v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení realizace poslední dodávky. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci dodávky. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků realizace dodávky v českém a anglickém jazyce a veškeré předávací protokoly. Zpráva bude předložena v tištěné, a současně i v elektronické podobě.

  - Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat o zhotovení zprávy o stavu realizace dodávky kdykoliv i mimo stanovené termíny. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o stavu realizace dodávky na základě výzvy podle předchozí věty do 30 kalendářních dnů od doručení takové výzvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na fakturaci plateb odpovídající věcnému plnění předmětu této smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 a č. 3 této smlouvy za realizované plnění odpovídající průběžné zprávě.

  - Zhotovitel předá objednateli fakturu až po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci dodávky objednatelem. Faktura musí být objednateli doručena do 10 dnů od schválení průběžné zprávy. Následně bude na základě předložení této faktury objednatelem poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních, a současně i v elektronické podobě.

  - Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí mít tyto náležitosti:

- informaci, že se jedná o projekt ZRS ČR pro příslušný rok,

- název projektu: Dodávka techniky pro zpracování a skladování ovoce a zeleniny do Moldavska II.

- číslo této smlouvy,

- číslo projektu: MD-2014-004-FO-31162,

- označení faktury a její číslo,

- název a sídlo zhotovitele,

- IČ, DIČ, případně číslo registrace zhotovitele,

- bankovní spojení,

- předmět smlouvy,

- fakturovaná částka, včetně vyčíslení případné DPH,

- podpis statutárního zástupce, případně razítko organizace.

  - Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení oprávněným zástupcem objednatele.

  - Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat dodávku za podmínek a způsobem v této smlouvě stanoveným.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci předmětu této smlouvy cenu dle článku 2 této smlouvy a způsobem dle článku 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění předmětu smlouvy a navrhovat řešení.

  - Zhotovitel se zavazuje při vykonávání všech aktivit dodávky podle Přílohy č. 2 této smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k žádným neopodstatněným prodlevám.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o jakékoliv změně v právní subjektivitě a v obchodním rejstříku, případně v podobné evidenci (Příloha č. 4 této smlouvy).

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provést komplexní kontrolu realizace dodávky, a to kdykoliv v průběhu realizace dodávky nebo v souvislosti s jejím ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím a dokladům vztahujícím se k realizaci a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

  - Zhotovitel se zavazuje při využití výsledků realizace dodávky, která je předmětem této smlouvy, pro účely vědecké, výzkumné a publikační, a při jakémkoliv podávání informací o dodávce třetím stranám, výslovně uvést, že dodávka byla financována ze zdrojů státního rozpočtu České republiky, v rámci Programu ZRS ČR. Všechny publikované materiály a předané výstupy vztahující se k dodávce v průběhu realizace i po jejím ukončení budou označeny logem ZRS ČR, které bude zhotoviteli poskytnuto objednatelem v elektronické podobě. Vždy, když zhotovitel použije své logo, musí vedle něj a minimálně ve stejné velikosti použít i logo ZRS ČR. Zhotovitel se zavazuje při realizaci dodávky dodržovat Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů, uvedené v Příloze č. 6 této smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn použít k referenčním účelům informaci o účasti na dodávce v rozsahu písemně odsouhlaseném objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré využitelné technické vybavení pořízené z rozpočtu dodávky bezúplatně předá po jeho skončení zástupcům místní partnerské instituce, tj. Kooperativ Grape Line, Kooperativ Agro Grape a Kooperativ Ceviz Eri, nebo v odůvodněných případech a na základě pokynu objednatele jiné instituci. Předání musí být doloženo předávacím protokolem.

  - Zhotovitel se zavazuje podávat na vyžádání objednateli podklady pro databázi projektů a veřejných zakázek, kterou vede objednatel.

  - Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno a šířeno dobré jméno druhé smluvní strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze smluvních stran nezamlčí druhé smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo změnit záměr předpokládaný touto smlouvou.

  - Smluvní strany se zavazují řídit ustanoveními „Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích“ vyhlášené ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 25/2000 Sb. m. s.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění této smlouvy.

  - Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců, případně i s využitím subdodávek. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za jednání a opominutí svých zaměstnanců a za řádné provedení případných subdodávek. Zhotovitel se zavazuje řádně poučit své zaměstnance a subdodavatele a zajistit, aby při provádění předmětu smlouvy postupovali s náležitou odbornou péčí.

Článek 6

Autorská práva

6.1	V případě, že v rámci plnění dle této smlouvy bude zhotovitelem vytvořeno autorské dílo, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva na takové dílo (jakož i na jeho jednotlivé části a fáze). Objednatel je oprávněn užít toto dílo v neomezeném rozsahu všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez časového, územního nebo množstevního omezení. Úplata za poskytnutí takového oprávnění je zahrnuta v ceně uvedené v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy.

6.2	Zhotovitel prohlašuje a ručí za to, že výstupy nebo jejich jednotlivé součásti a jakož i výkon práv lze užít a že tyto výstupy neporušují nebo nezasahují jakýmkoliv způsobem do autorských práv nebo jiných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích osob. Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahradí objednateli na jeho žádost jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení nebo zásahů do takových práv třetích osob.

Článek 7

Ukončení smlouvy a smluvní pokuty

7.1.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve veřejné zakázce nebo při provádění smlouvy; nebo

- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění veřejné zakázky nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

- jestliže vůči majetku zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo pokud bude konkurz zrušen proto, že majetek je zcela nepostačující nebo bude zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů nebo pokud bude druhá smluvní strana v likvidaci.

7.2. 	Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud zhotovitel použije finanční prostředky v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než na který mu byly ve smyslu této smlouvy objednatelem poskytnuty.

7.3.	Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného a závažného porušení nebo nedodržení sjednaných podmínek, za které se pro tento účel považuje úmyslné porušení nebo nedodržení závazků zhotovitele neplněním nebo opožděným plněním předmětu smlouvy podle článku 1 této smlouvy a závazků uvedených v článku 3 této smlouvy.

7.4.	Při opožděném plnění realizace předmětu plnění, nebo jeho části, uvedeného v této smlouvě, resp. jejích přílohách či případně jejich dodatcích, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky uvedené pro daný rok realizace této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z této částky. Tato smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna  za dobu, kdy bude zpoždění plnění realizace prokazatelně způsobeno v důsledku zpoždění s vybudováním základové desky a podlah, pouze však za předpokladu, že bude vybudování základové desky a podlah realizováno jiným subjektem, nežli zhotovitelem, či jeho subdodavatelem. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a její vyčíslení ze strany objednatele. Pro smluvní pokuty při opožděném plnění dle této smlouvy v každém dalším roce platí analogicky výše uvedené. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v článku 3 odst. 3.4. a 3.7. této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli částku ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5.	V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním průběžné zprávy objednateli ve smyslu článku 3 odst. 3.3. této smlouvy, či jejího doplnění nebo přepracování, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění za fakturační období, za které má být průběžná zpráva předložena, a to za každý i započatý den prodlení s předložením průběžné zprávy či jejího doplnění / přepracování. V případě, že objednatel neinformuje zhotovitele ve lhůtě tří týdnů, zda průběžnou zprávu schvaluje či nikoli, zavazuje se zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění za fakturační období, za které je průběžná zpráva předkládána za každý i započatý den prodlení.

7.6.	V případě, že nebudou odborníci, jimiž zhotovitel prokazoval příslušnou kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na plnění předmětu této smlouvy přítomni na místě realizace příslušné části dodávky, pro kterou prokazovali kvalifikaci, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého nepřítomného odborníka (smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, kdy odborník bude přítomen pouze při části instalace chladíren, nikoli po celou dobu).

7.7.	Doručením odstoupení od této smlouvy tato smlouva zaniká. Pokud jsou splněny podmínky pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, může objednatel současně s odstoupením od této smlouvy uplatnit nárok na smluvní pokutu z důvodu porušení smluvní povinnosti, které bylo důvodem objednatele pro odstoupení od této smlouvy, a to ve výši 5% celkové ceny plnění, uvedené v článku 2 odst. 2.1. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů po doručení písemného uplatnění nároku na smluvní pokutu a její vyčíslení ze strany objednatele.

7.8.		Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, následujícím po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

Článek 8

Odpovědnost smluvních stran, výskyt živelné pohromy a neočekávaný zásah vyšší moci

8.1.	Zhotovitel provádí práce v České republice i v zahraničí na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé při realizaci dodávky nebo v souvislosti s realizací dodávky zhotoviteli ani žádnému dalšímu subjektu.

8.2.	V případě výskytu živelné pohromy, epidemie, válečného konfliktu, apod., doloženého vyjádřením příslušného zastupitelského úřadu České republiky v zemi příjemce, která znemožní další realizaci dodávky, ukončí zhotovitel neprodleně práce a předloží objednateli písemnou závěrečnou zprávu o průběhu realizace dodávky. Její nedílnou součástí bude řádné vyúčtování finančních prostředků, specifikovaných v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a to nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení realizace dodávky došlo. V tomto případě bude stanovena výše úhrady v rozsahu skutečně provedených prací.

8.3. 	Odstavec 8.2. tohoto článku smlouvy se použije i v případě změny přístupu státních orgánů země příjemce, nebo partnerské organizace, k realizaci dodávky, případně k zhotoviteli, která realizaci znemožní, popřípadě podstatně ohrozí.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

9.1.	Práva a povinnosti smluvních stran a veškeré otázky z této smlouvy vyplývající, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2.	Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobré jméno České republiky.

9.3. 	Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9.5. 	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů v této smlouvě uvedených, včetně dohodnuté ceny.

9.6. 	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.7.	Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9.8	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

9.9. 	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1	Minimální technické požadavky na dodávku

Příloha č. 2: 	Návrh realizace dodávky

Příloha č. 3:	Strukturovaný rozpočet

Příloha č. 4: 		Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 5: 	Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci

Příloha č. 6: 		Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů projektu

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V dne: .......................................................... za zhotovitele: Ing. Zdeněk Bittner jednatel PEBACO Brno, s.r.o. |
| --- | --- |