**Dodatek č. 2 smlouvy o dílo**

který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

**smluvní strany:**

**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 467 47 885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec

Zastoupená: kvestorem

Technický zástupce objednatele: vedoucí Technického úseku

Interní číslo smlouvy: **19/9637/011157**

(dále v textu pouze jako „**objednatel**“)

a

**Ing. Radovan Novotný**

Místem podnikání: Liberec VI-Rochlice, Vesecká 97/12

IČ: 49080300

DIČ: CZ6804292275

Bankovní spojení: ČSOB Liberec a.s.

Účet číslo:

Plátce DPH: Ano

(dále v textu pouze jako „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování **jednostupňové** **projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a provedení výkonu autorského dozoru** pro účely realizace stavby „**Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov**“.
2. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2019 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracovat **jednostupňovou** **projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a projektovou dokumentaci pro dispoziční řešení interiéru pro koordinaci se stavební částí DSP a DPS a rozmístění prvků interiéru v objektu vč. specifikace jednotlivých prvků/výrobků pro účel výběru dodavatele interiéru dle zákona o veřejných zakázkách** (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**dokumentace**“)  **a provést výkon autorského dozoru** stavby „**Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov**“.“
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají prodloužení termínu pro vypracování DSP a DPS z důvodů na straně objednatele - změny požadavků v zadání v koordinaci se zpracováním energetického štítku obálky budovy projektu Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL.

**Předmět dodatku**

1. Čl. II. odst. 1 nově zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést zaměření, stavebně technický průzkum a zpracovat a předat DSP, DPS a projekt interiéru vč. specifikací objednateli **do 31. 10. 2020**.“

1. Čl. XI. odst. 1 nově zní následovně:

„V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však do 50 % ceny díla bez DPH.“

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel.

V Liberci 3.9.2020 V Liberci 3.9.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………….. …………………………………..

 kvestor Ing. Radovan Novotný