**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/0188/OI**

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „Objednatel“)*

**a**

**Ing. Martin Štecher**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx Aš

IČ: xxxxxxxxxxx

DIČ: CZ xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Martinem Štecherem

*(dále jen „zhotovitel“)*

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu

**„Rekonstrukce MK Nádražní Aš“**

Předmět dodatku

4.1. Tímto dodatkem se mění článek IV. odst. 4.1 SOD následovně:

1. Dopracování studie před zpracováním dalších stupňů PD do 31.05.2020
2. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 31.07.2020
3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do 30.09.2020
4. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen zúčastnit se na výzvu příkazce neb jeho technického zástupce schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 05/195/20-1 ze dne 4.5.2020.

V Aši dne………………………………… V…………… dne…………………

 ……………………………………………. …………………………..

 Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek Ing. Martin Štecher

Starosta města Aš