## Č.j. 282247/2016-ČRA

Dodatek č. 5 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem „Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“

### Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená:	                                            Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: 		Kateřina Manová

Tel.: 					251 108 170

E-mail: 				manova@czda.cz

IČO: 					75123924

Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.

Zastoupený:				panem Šimonem Pánkem

Sídlem:				Šafaříkova 24, Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: 		Jana Bok Toužimská

Tel.: 					226 200 468

E-mail: 				jana.touzimska@clovekvtisni.cz

IČO: 					CZ25755277

DIČ: 					25755277

Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu:				600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.:		Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem „Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“, uzavřené dne 30. 9. 2013. (dále jen („Smlouva“),

I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění následujících článků smlouvy, které budou nově doplněny takto:

2.3. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 50.000,-Kč,- (slovy: padesát tisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka je převedena z 7. etapy, která probíhala od  30.6. - 30.11. 2016. Některé výstupy této etapy, konkrétně aktivita 3.6. Zvedení zpracovatelských technologií při kooperativách nemohly být dokončeny a řádně předány konečným příjemcům z důvodu nepříznivé bezpečnostní situace v oblasti a následné nepřístupnosti lokalit, ve kterých je projekt implementován.

3.3.	Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 8 a to do 30.06. 2017. Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách:

8. etapa: do 30.06. 2017

3.4.   Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2017 oprávněnému zástupci objednatele formou průběžné zprávy o realizaci projektu 
a zhodnocení provedených prací nejpozději do 30.06. 2017. Tato zpráva bude obsahovat shrnutí aktivity 3.6. uskutečněné v osmé etapě.

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny osmé etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v osmé etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli projektu do deseti dnů od schválení závěrečné zprávy objednatelem. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.

I.3.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4.	Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši 16.465.940,- Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.6. 	Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7.	Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Šimon Pánek ředitel organizace Člověk v tísni o.p.s. |
| --- | --- |