Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 20. 9. 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0069 |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 4. 7. 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba VŠ klub |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny dle §222 odstavce 5 |  |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ústřední vytápění – otopná tělesa Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles. Změny dle §222 odstavce 5 3) Osvětlení Zhotovitel upozornil investora na stávající závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule. Práce jsou dodatečně navrženy a jsou nezbytné pro provedení díla. Změny dle §222 odstavce 5 4) Skleněné paravány Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů. Změny dle §222 odstavce 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ústřední vytápění – otopná tělesa Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. 3) Osvětlení Tyto stávající závěsné lampy budou nahrazeny novými stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. 4) Skleněné paravány Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability a bezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček. Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 -01a – Stavební část SO 02 - 02 – Mobiliář a doplňky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01) Rozpočet TLZ 02) Výrobní dokumentace – Skleněné paravány |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  |  | / |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  |  | -99.498,00 Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  |  | 146.882,31 Kč bez DPH |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  |  | 47.384,31 Kč bez DPH |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |