**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 2 | | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 20. 9. 2019 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2019/0069 | | | | | | |
| **Ze dne:** | | 4. 7. 2019 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560 | | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba VŠ klub | | | | | | |
| **Objekt:** | | Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Název změny:** | | Změny dle §222 odstavce 5 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | | |
| **2) Ústřední vytápění – otopná tělesa**  Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles.  Změny dle §222 odstavce 5  **3) Osvětlení**  Zhotovitel upozornil investora na stávající závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule. Práce jsou dodatečně navrženy a jsou nezbytné pro provedení díla.  Změny dle §222 odstavce 5  **4) Skleněné paravány**  Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů.  Změny dle §222 odstavce 5 | | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | | |
| **2) Ústřední vytápění – otopná tělesa**  Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.  **3) Osvětlení**  Tyto stávající závěsné lampy budou nahrazeny novými stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.  **4) Skleněné paravány**  Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability a bezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček.  Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. | | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | | |
| Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. | | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | | |
| **SO 01**  -01a – Stavební část  **SO 02**  - 02 – Mobiliář a doplňky | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | |
| 01) Rozpočet TLZ  02) Výrobní dokumentace – Skleněné paravány | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | | |
| ~~s dopadem:~~ | | | / | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | | -99.498,00 Kč bez DPH | |
| Přípočet: | | | 146.882,31 Kč bez DPH | |
| **Celkem:** | | | **47.384,31 Kč bez DPH** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX  XXX | | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | | |  | |  | |  |