**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  2 |
| **Datum předložení TLZ:** | 20. 9. 2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2019/0069  |
| **Ze dne:** | 4. 7. 2019 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560 |
| **Stavba:** | Výstavba VŠ klub |
| **Objekt:** | Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změny dle §222 odstavce 5 |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| **2) Ústřední vytápění – otopná tělesa**Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles.Změny dle §222 odstavce 5**3) Osvětlení**Zhotovitel upozornil investora na stávající závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule. Práce jsou dodatečně navrženy a jsou nezbytné pro provedení díla.Změny dle §222 odstavce 5**4) Skleněné paravány**Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů.Změny dle §222 odstavce 5 |
| **Popis změny:**  |
| **2) Ústřední vytápění – otopná tělesa**Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.**3) Osvětlení**Tyto stávající závěsné lampy budou nahrazeny novými stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.**4) Skleněné paravány**Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability abezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček. Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
| **SO 01**-01a – Stavební část**SO 02**- 02 – Mobiliář a doplňky |
| **Přílohy:** |
| 01) Rozpočet TLZ 02) Výrobní dokumentace – Skleněné paravány  |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| ~~s dopadem:~~ | / |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | -99.498,00 Kč bez DPH  |
| Přípočet: | 146.882,31 Kč bez DPH  |
| **Celkem:** | **47.384,31 Kč bez DPH**  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXXXXX |     |   |   |
| **Za TDI:** | XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** | XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX |    |    |   |