**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 1 | | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 20. 9. 2019 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2019/0069 | | | | | | |
| **Ze dne:** | | 4. 7. 2019 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560 | | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba VŠ klub | | | | | | |
| **Objekt:** | | Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Název změny:** | | Změny dle §222 odstavce 6 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | | |
| **1) Podlahy povlakové:**  V průběhu prováděných prací a po odstranění původní podlahy se ukázalo, že původně navržený systém konstrukce podlahy je nevhodný z důvodu nedokonale tuhého podkladu. Přítomní se shodli na změně typu celovinylové podlahy. Tato změna je vyvolána chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup. Zhotovitel poukázal na nevhodný pokyn investora a odmítl držet záruku na tento technologický postup. Dále byl projednán způsob ukončení vinylové podlahy u dřevěných trámů a ocelových sloupů, které projektant a rozpočtář nevzali v potaz. Vznikla tak potřeba osazení dřevěných lišt kolem dřevěných trámů a spárování silikonem kolem ocelových sloupů.  Změny dle §222 odstavce 6 | | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | | |
| **1) Podlahy povlakové:**  Původně projektantem navržena celoplošně lepená podlaha byla nahrazena plovoucí podlahou se zaklikávacím systémem, protože celoplošně lepená podlaha na vyrovnávací tmelenou vrstvu není vhodná na objevený typ podkladu. Celoplošný tmel by vlivem pohybu podkladové konstrukce, která  není napevno spojena s konstrukcí krovu, časem popraskal a lepená podlaha by se uvolnila. Došlo by tak k jejímu poškození a znehodnocení. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.  Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. | | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | | |
| Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. | | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | | |
| **SO 01**  -01a – Stavební část | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | |
| 01) Rozpočet TLZ | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | | **bez dopadu** | | | | |
| ~~s dopadem:~~ | | | / | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | | -160.519,98 Kč bez DPH | |
| Přípočet: | | | 56.173,73 Kč bez DPH | |
| **Celkem:** | | | **-104.346,25 Kč bez DPH** | |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | | | | 1 | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | | |  | |  | |  |