**DODATEK č. 1**

**Muzeum v přírodě Vysočina – oprava soukolí vodního pohonu – objekt Olejna Veselý Kopec**

**WISPI 2020/131/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

**1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ-00098604,

se sídlem: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko

 zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Telefon, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

**2. Petr Mikyška**

 Sídlo: Kojetín 14, 262 55 Petrovice

 Zastoupen: Petrem Mikyškou

 IČO: 717 32 268

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 22. 9. 2020 smlouvu o dílo č. **WISPI 2020/131/S** na provedení oprav poškozených částí objektu Olejna Veselý Kopec, a to Olejna – oprava vodního kola, Olejna – oprava a instalace dubové hřídele vodního kola a Olejna – výměna zhlaví a podkladů vodního soukolí (dále v textu jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu podle zásad definovaných v § 6 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

2. V průběhu provádění předmětu smlouvy bylo zhotovitelem zjištěno, že severovýchodní stěna objektu je vyzděna z kvádrového zdiva. Jsou použity pískovcové kvádry zděné na maltu a založené na základových pasech. Kvádrové zdivo je přiznané s maltovým spárováním. Na těchto je usazen štít střešní konstrukce. Stěna je nosná. Stěnou prochází technický průchod, kterým je vedena hřídel vodního soukolí. Stěna vykazuje značné statické poruchy. Z těchto důvodů je proto nezbytně nutné, aby došlo k opravě všech zjištěných skutečností, které jsou dále blíže popsány v příloze č. 1 (Posouzení stavebně konstrukčního stavu zdiva) tohoto Dodatku č. 1.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

1. V souladu s čl. 10 odst. 10.2 Smlouvy o dílo č. **WISPI 2020/131/S uzavřené dne 22. 9. 2020** a s ohledem na údaje uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 a informace obsažené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo 2020/131/S takto:

 Původní termín plnění pro řádné dokončení a předání díla stanovený do 15. 11. 2020 se ruší a nahrazuje novým termínem plnění, a to do 31. 5. 2021.

2. V návaznosti na změně původního termínu plnění z důvodů popsaných v tomto dodatku se smluvní strany dohodly rovněž na změně platebních podmínek:

 Text uvedený v článku 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který po provedené opravě zní takto:

 5.2 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem takto: v roce 2020 faktura do výše 69.000,00 Kč. Zbývající částku ve výši 79.000,00 Kč je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů od předání a převzetí díla. Součástí vystavených faktur bude soupis skutečně provedených prací, a to vždy samostatně pro rok 2020 a 2021.

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. **WISPI 2020/131/S** uzavřené dne 22. 9. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

5. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením zákona o registru smluv § 5 odst. 2, provede uveřejnění v registru smluv objednatel. Zhotovitel tímto dává svůj souhlas objednateli se zveřejněním jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě do registru smluv a nevyžaduje jejich anonymizaci.

6. Přílohou tohoto dodatku je **Příloha Dodatku č. 1** označená jako Posouzení stavebně konstrukčního stavu zdiva.

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 6. 11. 2020 V Kojetíně dne: 5. 11. 2020

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel Petr Mikyška

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OTISK RAZÍTKA OTISK RAZÍTKA

**Doložka objednatele:**

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovením § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb.,

 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění

Provedl příkazce operace: PhDr. Křivanová Magda

Dne ………………………………………….

Předklá

Předkládá správce rozpočtu: Václava Rothanzlová

Dne ………………………………………….

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.

Dne