ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 3

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 4-5

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Jedná se o dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním rozpočtu a vyvolané skutečným stavem a rozměry postupně odkrývaných stávajících stavebních konstrukcí a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla.

V dodatku jsou dále zahrnuty změny v dispozici osvětlovacích těles a rozvodů VZT vyvolaných úpravou umístění kuchyňské linky.

Dodatek obsahuje navýšení předmětu plnění o rozvody slaboproudu, se kterými nebylo v původní dokumentaci uvažováno, avšak v průběhu realizace byla zjištěna nedostatečná kapacita rozvodů stávajících a nutnost provedení jejich rekonstrukce.

Přehled vyvolaných stavebních, instalačních a elektro úprav:

- změny ve výměrech bouracích prací podkladních betonů pro vyrovnání nivelet podlah rekonstruovaných místností a podlah přístupové komunikace

- změna v materiálu dělící příčky mezi 1.25 a 1.28

- vynechání SDK podhledů v sociálním zařízení a tím vyvolaná změna způsobu osvětlení

- úpravy stropních svítidel – ponechání stávajících s výměnou trubic

- kompletní rekonstrukce a zvýšení počtu koncových prvků slaboproudých rozvodů

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

Stavební část – příloha č.1			92.092,59 Kč + 19.339,44 Kč DPH

Slaboproudé rozvody – příloha č.2		99.580,80 Kč + 20.911,97 Kč DPH

C e l k e m				          191.673,39 Kč + 40.251,41 Kč DPH,  							tj. celkem  231.924,80 Kč

Původní náklady (SoD + dodatek 1 a 2  	1.639.250,32 Kč + 344.242,57 Kč DPH,

tj. celkem 1.983.492,89 Kč

Náklady dle ZL 7 (viz přílohy):		191.673,39 Kč + 40.251,41 Kč DPH,

tj. celkem   231.924,80 Kč

Nové náklady 				1.830.923,71 Kč + 384.493,98 Kč DPH,

tj. celkem 2.215.417,69 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 15.11.2020

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	23.10.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří