Plánovací smlouva

Smluvní strany (dále také jen „Strany“):

DSO Oldřiš - Borová

IČO: 72074248

Se sídlem: Oldřiš 132, 569 82 Borová

Zastoupené: p. Michal Serafin, starosta obce Oldřiš, Mgr. Lenka Tlustá, starostka obce Borová

Jako účastník smlouvy na straně jedné, dále jen „DSO Oldřiš - Borová“

a

Pardubický kraj

IČO: 708 92 822

Se sídlem: Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtman

Jako účastník smlouvy na straně druhé (dále také jen „Kraj“)

Mezi Stranami byla ve smyslu příslušných ustanovení Stav. zák. a jeho prováděcí vyhlášky a dalších obecně závazných právních předpisů uzavřena tato Plánovací smlouva (dále také jen „Smlouva“):

- Definice některých pojmů a výklad Smlouvy

  - Pojmy, zkraty a slovní spojení psané s velkým počátečním písmenem nebo velkými písmeny, ve všech gramatických pádech i časech, v jednotném i množném čísle, mají pro účely Smlouvy následující význam:

    - „Čl.“ znamená článek Smlouvy označený římskou číslicí, případně s uvedením dalších čísel a písmen označujících konkrétní odstavec příslušného článku.

    - „Odst.“ znamená odstavec (nebo odstavce) Smlouvy označený číslem nebo písmenem (nebo více čísly a písmeny) a nacházející se v rámci jednoho právě aktuálního článku Smlouvy.

    - „Stav. zák.“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

    - „Zák. o obcích“ znamená zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

    - „Záměr“ má význam uvedený v (2).

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem smlouvy je koordinace prací a definování práv a povinností smluvních stran při akci s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ a akci generální rekonstrukce komunikace, přičemž realizaci projektu vybudování nové splaškové kanalizace zajistí DSO Oldřiš - Borová a generální rekonstrukci komunikace zajistí Kraj.

  - DSO Oldřiš – Borová hodlá realizovat v roce 2019 a 2020 akci Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová v tělese silnice III/35724 na pozemcích:

- - p. č. 1684/2 zapsaných na LV 263, v k. ú. Sádek u Poličky, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy;

- - p. č. 2520/4, 2478, 2477/2, 2477/1, 2620/3, 2669/2 zapsaných na LV 394, v k. ú. Oldřiš u Poličky, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy;

- - p. č. 2046, 2153, 2509, 2037/1, 2038/3, 2041/2, 2266/1, 2266/2, 2725/6, 2725/9, 2266/3 zapsaných na LV 498, v k. ú. Borová u Poličky, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy. Kraj hodlá realizovat stavbu „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš“, spočívající v kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky s provedením nových krytových vrstev z asfaltobetonu. Součástí stavby bude i rekonstrukce odvodnění a vybavení komunikace.

  - DSO Oldřiš - Borová  a Kraj mají z důvodu efektivity vynakládaných veřejných prostředků v úmyslu koordinovat obě akce specifikované v (2).

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - S ohledem na výše uvedené skutečnosti, se Strany dohodly, že DSO Oldřiš - Borová zahájí akci výstavby splaškové kanalizace v roce 2019, přičemž DSO Oldřiš - Borová provede pouze provizorní výspravu silnice III/35724 v dotčeném úseku o délce cca 1,96 km (podélný zásah) v provedení zásypu rýhy (štěrkovým materiálem, ŠD 0/32) po výstavbě kanalizace s modulem přetvárnosti na zemní pláni vozovky E def2 min. 45 Mpa, vrstvy ze ŠD v tl. min. 350 mm (tloušťka ŠD bude dána tloušťkou stávajících konstrukčních vrstev vozovky) s modulem přetvárnosti na horní vrstvě E def2 min. 90 Mpa, strojní (finišér) pokládku asfaltobetonové vrstvy ve složení ACO 11 tl. 50 mm s vyrovnávkou z AB v tl. 20mm. Provedení provizorní výspravy se vztahuje i na příčný zásah do silnice III/35724. Pracovní spáry budou ošetřeny zalitím asfaltovou emulzí s podrcením. Přesahy v konstrukčních vrstvách vozovky není nutné provádět. V případě, že v rámci stavby kanalizace dojde k poškození vodorovného a svislého dopravního značení bude na náklady investora kanalizace opraveno. Záruka na provedenou provizorní výspravu silnice III/35724 bude min. 24 měsíců. Záruční lhůta končí dnem předání staveniště zhotoviteli „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldříš“, předpoklad 8/2020.

  - Kraj souhlasí s ohledem na svou plánovanou akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová Oldříš“ se zahájením v roce 2020 s tím, že DSO Oldřiš - Borová provede po dokončení své akce s názvem „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ pouze provizorní výspravu silnice III/35724 a to nejpozději k 31.12.2019 (v závislosti na povětrnostních podmínkách) v rozsahu dle (2) a přílohy č.1.

  - Kraj se zavazuje realizovat akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldříš“ s předpokládaným termínem zahájení roku 2020. Rozsah rekonstrukce silnice III/35724 bude dán zpracovávanou projektovou dokumentací firmou MDS Projekt s.r.o.

  - DSO Oldřiš - Borová se zavazuje přispět finančními prostředky na akci „Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldříš“ uvedenou v čl. III. (3) ve výši 25% (přesně) z ceny včetně DPH, která vzejde z výběrového řízení. Výše finanční spoluúčasti DSO Oldřiš - Borová bude vypočtena/stanovena výhradně na úsek silnice, který byl dotčen výstavbou kanalizace dle čl.II. (1). Příspěvek bude stanoven zvlášť pro obec Oldřiš a zvlášť pro obec Borová podle skutečných nákladů na jednotlivých katastrálních územích (k.ú.: Borová u Poličky, Oldřiš u Poličky a Sádek u Poličky).

- Mlčenlivost

  - Strany prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani důvěrné informace. Strany souhlasí se zpřístupněním Smlouvy veřejnosti v souladu se Zák. obcích a jinými právními předpisy.

- Přílohy

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků dotčených Smlouvou.

    - Doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře (prohlášení DSO Oldřiš - Borová o vlastnictví kanalizace, prohlášení Kraje o vlastnictví komunikace).

- Závěrečná ustanovení

  - Neplatností jakéhokoli ustanovení Smlouvy nebo jeho části nebude dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo zbývající části tohoto ustanovení. Strany se zavazují takto neplatné ustanovení, popřípadě jeho neplatnou část nahradit platným ustanovením co do významu a účelu nejbližším nahrazovanému ustanovení.

  - Smlouvu lze upravovat či zrušit dohodou pouze na základě písemného dokumentu podepsaného Stranami. Výslovný ani mlčky konkludentní souhlas ani vzdání se práva kterékoli Strany ve vztahu k porušení nebo prodlení druhé Strany s plněním Smlouvy nebude představovat souhlas nebo vzdání se práva ve vztahu k případnému opakovanému porušení nebo prodlení s plněním stejné nebo jakékoli jiné povinnosti ze Smlouvy.

  - Níže podepsaní tímto osobně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že Smlouvu a její obsah řádně zvážili, celý její text přečetli a pochopili a že ji uzavírají po zralé úvaze o své vůli svobodně, bez tísně, a nikoliv za nevýhodných podmínek. Rovněž osobně prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, zmařit její účel, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě či dotknout se jinak práv třetích osob.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

V Borové dne ________________		V Pardubicích dne ________________

_________________________				_________________________

DSO Oldřiš - Borová						Pardubický kraj

JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman

Mgr. Lenka Tlustá, starostka obce Borová

a jednatelka DSO Oldřiš – Borová

Michal Serafin, starosta obce Oldřiš a

jednatel DSO Oldřiš - Borová

Doložka dle § 41 odst. 1 Zák. o obcích

- Tato plánovací smlouva byla schválena na jednání ZO Borová č. 9/2019, usn.č. 120, dne 16.12.2019, a to nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce Borová.

(Obec Borová, IČ: 00276430, je dle platných stanov členem svazku DSO Oldřiš – Borová)

- Tato plánovací smlouva byla schválena na jednání ZO Oldřiš, usn.č. 11/2019 bod č.6, dne 16.12.2019, a to nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce Oldřiš.

(Obec Oldřiš, IČ: 00277070, je dle platných stanov členem svazku DSO Oldřiš – Borová)

- DSO Oldřiš – Borová osvědčuje podle § 41 odst. 1 Zák. o obcích, že uzavření Smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením Členské schůze svazku DSO Oldřiš - Borová č. 9/2019, usn. č. 7/9/2019, dne 18.12.2019

V Borové dne ________________

_________________________

Mgr. Lenka Tlustá, starostka obce Borová

a jednatelka DSO Oldřiš – Borová

Michal Serafin, starosta obce Oldřiš a

jednatel DSO Oldřiš - Borová