Číslo smlouvy zhotovitele: 	GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018

DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

- I.

- Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová

se sídlem:		          	Oldřiš 132, 569 82 Borová

Osoba oprávněná jednat:     	Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:		720 74 248

DIČ:				CZ 72074248

dále jen „Objednatel“

sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“

GASCO spol. s r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:			Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice

zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Patrik Voženílek, prokurista společnosti

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:		150 49 035

DIČ:				CZ 15049035

EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:			V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy

zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	p. Josef Kunc, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Identifikační číslo:		252 60 766

DIČ:				CZ 25260766

EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:			U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Identifikační číslo:		452 74 924

DIČ:				CZ 45274924

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

- II.

Předmět Dodatku č. 7

- Předmětem Dodatku č. 7 je změna termínu dokončení - provedení díla.

  - Důvodem prodloužení termínu provedení díla je fakt, že k datu 24. 09. 2020 je evidováno 81 projekčních změn, které jsou průběžně vedeny v zápisech z kontrolních dnů stavby a řešeny na úrovni AD, TDS a Objednatele. Všechny tyto změny zpozdily výstavbu z důvodu reorganizace pracovních skupin, objednávání materiálu apod. Součástí těchto podstatných změn byly i ztížené podmínky pro výstavbu kanalizace, např. zastižení těžko rozpojitelných hornin, které zpozdily výstavbu jak na samotných řadech, tak na nemožnosti provedení protlaků atd.

  - Důvodem prodloužení termínu provedení díla je dodávka a montáž změněné technologie čistírny odpadních vod, kdy termín dodání výrobků je 6-8 týdnů od účinnosti Dodatku č. 6. Následně je možné teprve zahájit montáž, kompletaci ČOV a spuštění zkušebního provozu.

  - Důvodem prodloužení termínu provedení díla je provedení finálních povrchových úprav místních komunikací, které je technologicky vhodné provést až po dotvarování zásypu v zimním období.

  - Důvodem prodloužení termínu provedení díla je samotná administrace finálních změnových listů, které budou reflektovat skutečně provedené práce, jejichž stav bude znám až po dokončení všech prací, a to s ohledem na množství změn, které ještě mohou nastat.

  - Důvodem prodloužení termínu provedení díla je složitá situace v ČR, kdy je výstavba ovlivněna různými vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19. (např. karanténa pracovníků).

III.

Termín plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30. 06. 2021 vyjma změněné skladby komunikace III/35724. Termín dokončení této komunikace je stanoven na 
31. 10. 2021.

IV.

Závěrečná ujednání

- Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 7 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 7 zajistí Objednatel.

- Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Osoby podepisující tento Dodatek č. 7 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

V Oldřiši dne							V Pardubicích dne

za Objednatele:						za Zhotovitele:

……………………….					……………………….

Michal Serafin						Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš						prokurista společnosti

GASCO spol. s r.o.

……………………….					……………………….

Mgr. Lenka Tlustá						p. Josef Kunc

Starostka obce Borová					jednatel společnosti

EVT Stavby s.r.o.

……………………….