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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200594
uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č. j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČO: 00023272

DIČ: CZ00023272

zastoupené: Mgr. Markem Junkem, PhD., ředitelem Historického muzea Národního muzea 
(dále jen objednatel)

a

Jméno: Label Up s r. o.
Sídlo: Nový Svět 85/19, 118 00 Praha 1 - Hradčany

zastoupené: Aleš Hladík
IČ: 24799548

DIČ: CZ24799548

(dále jen zhotovitel)

I.
1. Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění odstavec 1 v bodě b) se změní a zní: 
b) 
dokončení prací: 30. 9. 2021
II.

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající. 
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
	V Praze dne
	
	V Praze dne 

	
	
	

	
	
	

	Mgr. Marek Junek, PhD.

Ředitel Historického muzea

Národního muzea

(objednatel)
	
	Aleš Hladík

Label Up s. r. o.
(zhotovitel)
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