**Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

smlouvy o dílo na realizaci akce **VD NH, demolice, OHO, stavba č. 4339** uzavřené dne 23.9.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel **Povodí Odry, státní podnik**

sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 70890021

DIČ: CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel **DEMSTAV group, s.r.o.**

sídlo Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město

IČO: 27844935

DIČ: CZ27844935

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy   
o dílo v tomto rozsahu:

**čl. 5. Doba plnění** – v bodě 5.1. se mění termín plnění následovně:

*původní znění:*

*5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy.*

*Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 1.9. 2020. Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.10. 2020.*

**nové znění:**

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 5 kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 11. smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Předpokládaný termín zahájení díla je 1.9. 2020. **Termín dokončení a předání díla objednateli je do 29.11. 2020.**

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny

V Ostravě dne 30.10.2020 V Hranicích dne 30.10.2020

Ing. Jiří Tkáč xxx

generální ředitel