##### DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### 

##### „ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov*“*

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**SUAS – stavební, s.r.o.**

se sídlem: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

IČO: 61779539

DIČ: CZ699001005

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Liborem Vránou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 5973

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„ISŠTE Sokolov – Revitalizace objektu SO706 Sokolov“** pod ev. č. objednatele KK 01355/2020 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 1 předmět díla rozšiřují, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a jsou nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dodatečné práce, vícepráce a méněpráce, nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1 - 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1. – 6. ze kterých vyplývá:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL č.** | **Popis a důvod změny** | **Rozšíření**  **(+)** | **Zúžení**  **(-)** | **Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 ZZVZ** | **ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)** |
| **01.** | Demontáž SDK předstěn mezi místnostmi 1.05 a 1.06; místnostmi 1.07 a 1.08; montáž proti hlukové SDK předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08 | 21 253,50 Kč | --- | 0,18 | 21 253,50 Kč |
| **02.** | Betonové podlahy v m.č. 1.01 a 2.01 – nové potěry | 154 748,85 Kč | --- | 1,32 | 154 748,85 Kč |
| **03.** | Cirkulace teplé užitkové vody | 18 145,16 Kč | --- | 0,15 | 18 145,16 Kč |
| **04.** | Betonové podlahy v m.č. 1.10 – nové potěry | 119 098,44 Kč | --- | 1,02 | 119 098,44 Kč |
| **05.** | Rozšíření a vyrovnání parapetů | 29 501,83 Kč | --- | 0,25 | 29 501,83 Kč |
| **06.** | Stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.02; mezi m.č. 2.01 a 2.02 | --- | 130 640,07 Kč | 1,11 | -130 640,07 Kč |
| Celkem | | 342 747,78 Kč | 130 640,07 Kč | 4,03 | 212 107,71 Kč |

Rekapitulace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rekapitulace** | **Celkem rozšíření** | **Celkem zúžení** |
|  | Celkem (bez DPH) | 342 747,78 Kč | 130 640,07 Kč |
| Rozdíl (bez DPH) | 212 107,71 Kč | |
| Rozdíl (s DPH) | 256 650,32 Kč | |
|  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| Smlouva o dílo |  | 11 722 052,47 Kč | 14 183 683,49 Kč |
| Dodatek č. 1 |  | 212 107,71 Kč | 256 650,32 Kč |
| Smlouva o dílo včetně  Dodatku č. 1 |  | 11 934 160,18 Kč | 14 440 333,81 Kč |

Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce je 342.747,78 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce, které jsou celkem v hodnotě 130.640,07 Kč bez DPH.

1. Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek **V. *Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:***
2. **Cena a způsob její úhrady**
3. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 11.934.160,18 Kč

(slovy: jedenáct milionů devět set třicet čtyři tisíc sto šedesát korun českých osmnáct haléřů)

DPH 2.506.173,63 Kč

(slovy: dva miliony pět set šest tisíc sto sedmdesát tři korun českých šedesát tři haléřů)

Cena včetně DPH **14.440.333,81 Kč**

(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta třicet tři korun českých osmdesát jedna haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
3. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením   
   č. RK 1176/11/20 ze dne 2. listopadu 2020.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka 4cn5au4. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1: Demontáž SDK předstěn mezi místnostmi 1.05 a 1.06; místnostmi 1.07 a 1.08; montáž proti hlukové SDK předstěny mezi místnostmi 1.07 a 1.08

**Příloha č. 2:** Změnový list č. 2: Betonové podlahy v m.č. 1.01 a 2.01 – nové potěry

**Příloha č. 3:** Změnový list č. 3: Cirkulace teplé užitkové vody

**Příloha č. 4:** Změnový list č. 4: Betonové podlahy v m.č. 1.10 – nové potěry

**Příloha č. 5:** Změnový list č. 5: Rozšíření a vyrovnání parapetů

**Příloha č. 6:** Změnový list č. 6: Stavební výplně mezi m.č. 1.01 a 1.02; mezi m.č. 2.01 a 2.02

V Sokolově dne ………….……. V Karlových Varech dne …………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

Ing. Libor Vrána Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti člen Rady Karlovarského kraje