Technický list změny (TLZ) - 09

| TLZ č./verze: |  | 09 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 1. 10. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Protipožární dveře EW 45 |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázek V průběhu realizace prací zhotovitel upozornil na nesoulad požární odolnosti hlavních vstupních dveří do auly. V projektové dokumentaci je požadavek na požární odolnost EW 30. V prostoru únikové cesty objektu VIKS jsou však všude osazeny uzávěry s požární odolností EW 45. Je navrženo dodržení požadavku požární odolnosti 45 min. na požární únikové cestě a dojde tak k nahrazení původně plánovaných dveří s EW 30 za dveře s EW 45. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bude provedena záměna původně plánovaných hlavních vstupních do auly za dveře s EW 45. K tomu dále dojde k zachování původních kovových zárubní a odečtu plánovaných dřevěných. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5) ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 0 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | - 23 520,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 38 459,99 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 14 939,99 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |