**Technický list změny (TLZ) - 08**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 08 |
| **Datum předložení TLZ:** | 11. 8. 2020 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2019/0202 |
| **Ze dne:** | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002560 |
| **Stavba:** | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |
| **Objekt:** | UJEP VIKS - AULA |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Úprava promítacích ploch |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Úprava dle §222 odst. 5) Zákona o zadávání veřejných zakázekV průběhu realizace prací zhotovitel upozornil na nesoulad smluvního rozpočtu (oceněného VV) se skutečným stavem levé promítací zdi, kde jsou po oškrábání omítky viditelné statické poruchy a trhliny ve zdivu. Je nutné provést sanaci této zdi, její vyztužení a nový štuk tak, aby bylo možné na plochu promítat dle plánovaného záměru dle PD. Popraskání bylo viditelné pouze v povrchové úpravě, ale projektant předpokládal, že se jedná pouze o neodborně provedený štuk, nikoliv poruchy zdiva. Pravé zdi se tato úprava netýká, statické poruchy ani praskliny ve zdivu zde nebyly zjištěny. Jedná se o úpravu dle §222 odst. 5) Dodatečné stavební práce  |
| **Popis změny:**  |
| Bude provedena sanace celé zdi montáží výztužné sítě a provedení nové omítky. Trhliny budou vyspraveny akrylovým tmelem a zpevněny spárovací páskou na bázi skelných vláken. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 5) ZZVZ |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
|  Projektant se změnou souhlasí.  |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Práce HSV a PSV |
| **Přílohy:** |
| 1. Rozpočet změny
2. Výkresová dokumentace
3. Fotodokumentace
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | 0 dní  |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: |  0 Kč  |
| Přípočet: |  19 052,93 Kč  |
| Celkem: | 19 052,93 Kč  |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** |  1 |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  |    |    |   |
| **Za projektanta:** |   |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** |    |     |    |   |