Technický list změny (TLZ) - 07

| TLZ č./verze: |  | 07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 7. 9. 2020 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2019/0202 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | UJEP VIKS - AULA |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Podlahy povlakové – doplnění ploch |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 4) Zákona o zadávání veřejných zakázek V průběhu realizace prací zhotovitel upozornil na nesoulad smluvního rozpočtu (oceněného VV) se skutečným rozsahem ploch pro pokládku lina (rozdíl činí 93 m2). V rozpočtu projektu nebylo počítáno se svislým lepením krytiny na podstupnicích v takové rozsahu, který je skutečně v aule a dále úplně chyběl materiál. Byl doplněn okopový polep první řady a taktéž kompletní pokládka posledního stupně s ohraněním. Dále bylo navrženo doplnění stejného dekoru lina do prostor únikových cest, nově vybudovaného zázemí a na podesty oken (celkem 24 m2). |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bude provedeno doplnění ploch pro pokládku lina podle skutečných výměr. Dále bude provedena stěrka v prostoru únikových cest a prostoru zázemí auly a provedena pokládka lina stejného dekoru. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV a PSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet změny - Výkresová dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 0 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 370 778,53 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 370 778,53 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |