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SMLOUVA O DÍLO ze dne 4. 6. 2020, zveřejněna dne 8. 6. 2020 v registru smluv MV ČR

[bookmark: _Hlk54018555]Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA – 2019/0202

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.670.00.016_0160002560
Název projektu: U21 – Kvalitní infrastruktura
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dodatek č. 1

Smluvní strany: 
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor		
Zástupce ve věcech technických: XXX, vedoucí IO 
tel. XXX, e-mail: XXX 
a
 
[bookmark: id.173fec35c5e6][bookmark: id.f21dcd11b515]Zhotovitel: R E G A S T, spol. s r.o.	
Zapsaný v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26896
Sídlo: Ústí nad Labem – Střekov, Na Pile 865/5, PSČ 400 03
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČ: 604 90 161
DIČ: CZ60490161
Zastoupený: Petr Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Veselý
[bookmark: _GoBack]tel./fax/e-mail: XXX / XXX




I. 

Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Adaptace výukových prostor v objektu VIKS – AULA 2019/0202 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. 
Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané v technických listech změny, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 


Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Změny popsané v technických listech změny (č. 01,02,05,06,07,08,09,11) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZZVZ, když se jedná o zlepšení technického řešení Díla Zhotovitele v těch částech Díla, které nebyly předmětem hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, ani neměly na hodnocení přímý vliv. Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 



III. 
Předmět dodatku
1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny v Technických listech změny, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí technických listů změn je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1. 


2) Cl. II. odst. 1 Smlouvy Termín, lhůty a místo plnění se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:.



1.	Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 170 dnů od předání staveniště
Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla
 
Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Sociálně-ekonomická, Pasteurova 3544/11 – objekt FSE VIKS, Ústí nad Labem.




3) Cl. III. odst. 1 Smlouvy Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:.

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH:			7 914 956,48 Kč 
(slovy: sedm milionů devět set čtrnáct tisíc devět set padesát šest korun českých čtyřicet osm haléřů)

DPH: 				1 662 140,86 Kč
(slovy:	jeden milion šest set šedesát dva tisíc jedno sto čtyřicet korun českých osmdesát šest haléřů)

Cena s DPH:			9 577 097,34 Kč
(slovy:	devět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc devadesát sedm korun českých třicet čtyři haléřů)



Odůvodnění změny Čl. III. 1 Smlouvy Cena a platební podmínky
a) Částka 43 045,00 Kč bez DPH je narovnáním rozdílu ve výkazu výměr, ke kterému došlo při zpracování výkazu výměr chybou zhotovitele projektové dokumentace. V oddílu 766 Konstrukce truhlářské, byly uvedeny 3 položky (č. 105a, 105b a 112B) jejich cena a množství se nezapočítávaly vzorcem do celkové ceny díla. Položky ve výkazu výměr byly uvedeny správně, ale částka za jejich zhotovení se nezapočítávala do součtových vzorců a ponížila tak celkovou cenu díla. Tato chyba neměla vliv na pořadí uchazečů veřejné zakázky č. 2019/0202.



b) Částka 993 492,54 Kč bez DPH vyplývá z navýšení ceny podle změnových listů číslo 01,02,05,06,07,08,09 a11, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1  

IV. 
Ostatní ujednání
1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


2) Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.


3) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.


6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 	Technický list změny č. 1 vč. oceněného výkazu výměr 
			Technický list změny č. 2 vč. oceněného výkazu výměr
			Technický list změny č. 5 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 6 vč. oceněného výkazu výměr
			Technický list změny č. 7 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 8 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 9 vč. oceněného výkazu výměr
Technický list změny č. 11 vč. oceněného výkazu výměr












V Ústí nad Labem dne……….                              V Ústí nad Labem dne………..


	
…………………………..                                              …………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor                       Petr Veselý, jednatel 
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