**Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě**

**na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů**

Číslo smlouvy objednatele: Spr 46/2020

Číslo smlouvy dodavatele: SMLPO-2019-991-000319

**Název investiční akce: „OS Česká Lípa – připojení soudu k SCO PČR“**

**Smluvní strany:**

# Česká republika – Okresní soud v České Lípě

Sídlo: Děčínská 390/2, Česká Lípa 470 52

IČO: 00024821

Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, předsedou soudu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx - ČNB

Kontaktní osoba: Pavla Pohorská, bezpečnostní ředitelka

|  |  |
| --- | --- |
|  *(dále jen nebo „Objednatel“)* a   **Trade FIDES, a.s.**  |  |
| Sídlo:  | Dornych 57, 617 00 Brno  |
| IČO:  | 61974731  |
| DIČ:  | CZ61974731  |
| Zastoupená:  | xxxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska v Ústí nad Labem v plné moci ze dne 31.12.2019 |
| sp. zn. OR  | KS v Brně oddíl B, vložka 2988  |
| Bankovní spojení:  | KB Brno-město, č.ú. xxxxxxxxxxxxxx |
| Korespondenční adresa: *(dále jen „Dodavatel“)*   | Dornych 57, 617 00 Brno  |

*(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)*

Dne 23. 6. 2020 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena prováděcí smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektu Okresního soudu v České Lípě. (dále jen Smlouva).

1. Na základě rozhodnutí zástupců Policie České republiky Libereckého kraje, vyjádřeného v žádosti o napojení objektu Okresního soudu v České Lípě na pult Centralizované ochrany Policie ČR vydané 30.1.2019, nepožadovat zpracování grafické vizualizace prvků objektového systému zabezpečení ( PZTS ) na Systému centralizované ochrany PČR se upravuje znění článku 2. ( 2.1 ) prováděcí smlouvy takto:

# CENA

2.1. Celková cena předmětu plnění se mění:

Původní náklady akce 89 973,18 Kč

Nové náklady akce po započtení méněprací 73 686,58 Kč

Celkové náklady akce se snižují o 16 286,60 Kč

Celková cena bez DPH 60.898,00 Kč

 DPH 12.788,58 Kč

#  Celková cena vč. DPH 73.686,58 Kč

Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

1. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektu Okresního soudu v České Lípě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek k prováděcí smlouvě je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) stejnopisy. Nedílnou součástí tohoto dodatku k prováděcí smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a rozpočet ceny

Příloha č. 2 – Žádost o napojení objektu na SCO Policie ČR

Příloha č. 3 – Plná moc p. xxxxxxxxxxxxxx

V České Lípě dne ……………........ V Ústí nad Labem dne …………….

**Objednatel: Dodavatel:**

|  |  |
| --- | --- |
|  …………………..................  |  …………………..................  |
|  xxxxxxxxxxxxxx  předseda soudu |  xxxxxxxxxxxxxxVedoucí střediska Ústí nad Labem |