UPRAVENÁ PODROBNÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Zákon“) na niž se vtahuje výjimka dle ust. § 31 Zákona pod názvem:

„Centrum Kociánka – Inspekce na zkoušku“

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. c) Zákona:

Centrum Kociánka

Se sídlem: 	Kociánka 93/2, 612 47 Brno

Zastoupená:	XXXXXXXX – ředitel

IČ:		00093378

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o,

Office: 		Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 		05931614, DIČ: CZ05931614

Zastoupená: 	XXXXXXXXX – jednatel

Zpracovatel:	XXXXXXXXX – vypracování textové části zadávací dokumentace

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 69943

(dále jen „administrátor“),

Požadavky zadavatele:

1. ÚvOD

Interní audit by měl být jednou ze součástí procesů vedoucích ke zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných pod hlavičkou Centra Kociánka. Většina pracovníků Centra Kociánka, nemá s inspekcí kvality sociálních služeb dosud žádnou přímou zkušenost, a tak cílem auditů jednotlivých služeb je především poskytnout pracovníkům Centra Kociánka tuto zkušenost, a současně také zpětnou vazbu k jejich dosavadní práci. Pro vedoucí jednotlivých sociálních služeb jde pak navíc o cenný zdroj pro nastavení vnitřních kontrolních mechanismů, a také opory pro další rozvoj sociálních služeb Centra Kociánka s důrazem na zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb a oblast lidských práv. Předmětem auditu bude tedy míra naplňování kritérií standardů kvality podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na posouzení dopadů, které má sociální služba na život uživatele. V rámci auditu budou řešeny procedurální standardy kvality (SQSS č. 1 – 8), a také standard kvality č. 15. Celkový rozsah auditu bude tedy 9 výše určených standardů kvality hodnocených z pohledu všech jejich kritérií, a to ve všech 10 sociálních službách na obou pracovištích Centra Kociánka (pracoviště Brno + pracoviště Březejc).

2. PRŮBĚH AUDITU

Obecně:

- Audit bude prováděn min. dvěma auditory po dobu devíti po pracovních dní, vždy od 8.00 – 16.30 hod. s přestávkou na oběd.

- Poslední 10. den, pak proběhne předání Závěrečné auditorské zprávy, a také zpětné vazby a doporučení určeným zaměstnancům Centra Kociánka

- 7 dní před zahájením auditu obdrží inspektoři Standardy kvality všech auditovaných sociálních služeb.

Konkrétně:

- První den auditu – pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno - zasedací místnost

  - Setkání s manažery Centra Kociánka.

  - Setkání s vedoucími sociálních služeb a sociálními pracovníky Centra Kociánka.

  - Seznámení se s prostředím Centra Kociánka v Brně.

  - Prostor pro případné doplnění informací a požadavků ze strany inspektorů.

  - Diskuse nad předloženou dokumentací zařízení vztahující se k veřejným prohlášením, tj. ke standardu č. 1.

- Druhý den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno

  - inspekce 1. sociální služby v Brně

- Třetí den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno,

  - inspekce 2. sociální služby v Brně

- Čtvrtý den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno,

  - inspekce 3. sociální služby v Brně

- Pátý den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno,

  - inspekce 4. sociální služby v Brně

- Šestý den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno,

  - inspekce 5. sociální služby v Brně

- Sedmý den auditu - pracoviště Brno, Kociánka 93/2, Brno,

  - inspekce 6. sociální služby v Brně

- Osmý den auditu – pracoviště Březejc, Sviny 13

  - inspekce dvou sociálních služeb na Březejci

- Devátý den auditu – pracoviště Březejc, Sviny 13

  - inspekce dalších dvou sociálních služeb na Březejci

Popis auditu

V každý auditní den bude provedena, dle výše uvedeného harmonogramu, inspekce 1 - 2 sociálních služeb v místě jejich poskytování, tedy v Brně, nebo v Březejci.

Předmětem auditu bude míra naplňování kritérií standardů kvality podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (včetně kontextu nové cílové skupiny „osoby s PAS“ ve vybraných službách a procesem transformace), s důrazem na posouzení dopadů, které má sociální služba na život uživatele. V rámci auditu budou řešeny procedurální standardy kvality (SQSS č. 1 – 8), a standard kvality č. 15. Celkový rozsah auditu bude tedy 9 výše určených standardů kvality hodnocených z pohledu všech jejich kritérií, a to ve všech 10 sociálních službách na obou pracovištích Centra Kociánka (pracoviště Brno + pracoviště Březejc).

Vzhledem k množství auditovaných materiálů je nutno, aby byla každá inspekce realizována min. dvoučlenným týmem inspektorů kvality, přičemž přítomnost jich obou je nutná vždy po celou dobu inspekčních aktivit v místě jejich realizace.

Tým auditorů obdrží Standardy kvality každé služby nejpozději 7 dní před konáním interního auditu. Další interní materiály sociálních služeb Centra Kociánka, které dokumentují realizaci a zpracování požadavků, které jsou zakotveny v jednotlivých standardech kvality sociální služeb dle zákona o sociálních službách (přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) si inspektoři mohou vyžádat.

Tým auditorů zahajuje svoji práci první den auditu, nebude-li za strany Centra Kociánka dohodnuto jinak, ráno v 8.00 hodin v Brně. Členové přijíždějí do zařízení s dostatečným časovým předstihem a vybaveni vším co budou ke své práci potřebovat.

Auditoři ve spolupráci s vedoucím sociálního úseku během prvního dne auditu:

- odsouhlasí s vedoucími jednotlivých sociálních služeb časový harmonogram průběhu auditu,

- dohodnou s vedoucími služeb průběh rozhovorů s referujícími pracovníky,

- vyžádají si případně další potřebné dokumenty zařízení k prostudování a stanoví čas, 
do kterého je možné dokumenty auditovaným střediskem předkládat,

- vyžádají si zajištění souhlasu s rozhovorem s uživateli a event. písemný souhlas s nahlédnutím do spisové dokumentace jednotlivých respondentů, event. zákonných zástupců.

Hlavním tématem úvodního rozhovoru s vedením zařízení je diskuse nad předloženou dokumentací zařízení vztahující se k veřejným prohlášením, tj. ke standardu č. 1. Této diskuse se zúčastní zástupci vedení poskytovatele, vedoucí jednotlivých sociálních služeb a sociální pracovníci, případně další pracovníci přímé péče.

V průběhu auditu analyzuje tým auditorů poskytovanou službu prostřednictvím pozorování, rozhovorů s uživateli služby, studiem dokumentace uživatelů, rozhovorů pracovníky na všech úrovních a studiem předložených dokumentů. Po každém dni auditu jsou auditory zpracovávány poznámky a zapracovávány do Závěrečné auditorské zprávy, která bude po skončení auditu předána ve dvou vyhotoveních vedoucímu sociálního úseku Centra Kociánka. Dále je závěrečná auditorská zpráva zpracovávána také elektronicky a zaslána, nejpozději do 14 kalendářních dní následujících po posledním kontrolovaném dni metodikovi zvyšování kvality a vedoucímu sociálních služeb Centra Kociánka.

3. VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z AUDITU

Účel závěrečné auditorské zprávy

Účelem Závěrečné auditorské zprávy je nabídnout pracovníkům zařízení aktuální obraz služby z hlediska naplňování vybraných kritérií standardů kvality, poskytnout pohled (náměty) nezávislých odborníků, nabídnout souvislost mezi naplňováním standardů a vzdělávacími potřebami pracovníků. Závěrečná auditorská zpráva zachytí pro pracovníky zařízení i pro zadavatele podněty a náměty, které zazněly v průběhu auditu a mohou být využity pro další práci na rozvoji poskytované služby.

Závěrečná auditorská zpráva obsahuje:

- Jmenný seznam přítomných osob

- Informace o problematických oblastech při poskytování dané sociální služby

- Doporučení pro efektivní podporu

- Minimální celkový rozsah: 20 normostran

Zásady pro zpracování závěrečné auditorské zprávy

Obsahová stránka:

- I. část závěrečné auditorské zprávy – Informace o problematických oblastech při poskytování sociálních služeb,

  - popis aktuálního stavu služby a dopadu služby na život uživatelů (v návaznosti na rozhovory s uživateli a studium jejich spisové dokumentace) s uvedením důkazů o naplňování/nenaplňování kritérií standardů kvality,

  - zjištěné nedostatky,

  - doporučená opatření.

- II. část závěrečné auditorské zprávy – Doporučení pro efektivní podporu

Obsahuje doporučení, která jsou adekvátní vzhledem k informacím o problematických oblastech při poskytování sociálních služeb. Jedná se o doporučení, která by měla vést k případným změnám na základě zjištění slabých míst v poskytování sociální služby.

- III. přílohy závěrečné auditorské zprávy

  - P-1 Předběžný časový průběh

  - P-2 Soupis dokumentace poskytovatele předložené auditorům

  - P-3 Bodové hodnocení

Předpokladem pro vypracování Bodového hodnocení je, aby byla popsána a vyhodnocena všechna kritéria standardů kvality, které jsou předmětem auditu.

Formální stránka:

- ve zprávě musí být uveden seznam dokumentů, ze kterých auditoři vycházeli,

- zpráva je vyhotovena ve dvou originálech v listinné a 1x v elektronické podobě,

- zpráva je stvrzena podpisy všech členů týmu auditorů.

V Brně dne 19.11.2019

……………………………………………...

XXXXXXXXX

ředitel