**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

1. **Smluvní strany**

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**

se sídlem: Thákurova 7/2077, 166 29 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 68407700

DIČ: CZ684077700

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „**objednatel**“)

a

**STARKON a.s.**

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice

zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem

IČO: 26227525

DIČ: CZ26227525

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

XXXXXXXXXXXXXXXx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé (Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2020 Smlouvu o dílo FSv č. 1120000266 (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „FSv – Sanace zdiva z hlediska vlhkosti, Telč“.
2. V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn závazku ze Smlouvy. Jedná se o změny v rozsahu změnového listu č. 1, který je přílohou této Smlouvy.

Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“). Důvodem této změny jsou potřeby objednatele (zadavatele), které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a účelné fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je zhotovitel. Realizace těchto stavebních prací jiným dodavatelem, než je zhotovitel, by objednateli způsobila značné technické obtíže a zvýšení nákladů. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu položkového rozpočtu na vícepráce činí 164 926,11 Kč bez DPH.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Článek IV. 1 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:

*„Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí 929 518, 95 Kč bez DPH.*

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené v Dodatku za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinností zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ……………….. |  | V Bohuslavicích dne ……………….. |
|  |  |  |
| za objednateleIng. Petr Matějka, Ph.D.tajemník |  | za zhotoviteleJiří Kovářstatutární ředitel |