**Dodatek č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 11-9291-0300**

**č. smlouvy objednatele: 142/2020**

**Název díla:**

**Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech**

**– projektová dokumentace**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru obchodní přípravy investic

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.**

Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

zástupce ve věcech technických**:**

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 31.08.2001, s platností k 02.10.2019 pod e.č. 26475081

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán z důvodu projednávání nesouhlasných stanovisek vlastníků dotčených pozemků a následných nutných úprav technického řešení projektové dokumentace.

**Dodatkem č. 2 se mění Čl. III. Termín plnění:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) **zahájení díla:**

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) **předání a převzetí dokončeného díla:**

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: do 30.10.2020

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: do 30.11.2020

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

**a) zahájení díla:**

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

**b)** **předání a převzetí dokončeného díla:**

Dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **do 31.12.2020**

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: **do 01.02.2021**

**Místem plnění** je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel členka představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Sweco Hydroprojekt a.s.

*za objednatele za zhotovitele*

…………………………………….

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

*za zhotovitele*