DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01

uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

Název zakázky:

**„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice**

Smluvní strany

**Objednatel : Muzeum středního Pootaví Strakonice**

se sídlem : Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ : 00072150

DIČ : nejsme plátci DPH

Bankovní spojení : KB Strakonice

Číslo účtu : 115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

 (dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel:** REVYKO spol. s r.o.

Se sídlem: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČO: 49245651

Zastoupený: CZ49245651

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 220714080/0300

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají podle **čl. XVI.**, odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

**I. ZMĚNY SMLOUVY**

Vzhledem ke skutečnostem, nastalým na základě  vyšší moci, oznámeným ze strany zhotovitele, uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, se termíny plnění posouvají o 21 kalendářních dnů :

* Dokončení a předání SO 02 - 21.10.2020
* Dokončení a předání SO 01, celkové předání a převzetí díla - 21.03.2021

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Strakonice, dne 20.10.2020 Praha, dne 20.10.2020

Podpis: …………………… Podpis: ……………………

objednatel zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka Petr Kostka, jednatel REVYKO spol. s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení o zahájení a ukončení karantény