**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupený: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě oddíl Pr, vložka 876

(dále jako „objednatel“)

a

**2. Mgr. Jiří Konečný**

se sídlem:U Dubu 237, Háj ve Slezsku, 747 92

zastoupený Mgr. Jiřím Konečným

ve věcech technických: Mgr. Jiřím Konečným

IČO: 88706222

DIČ: CZ8203035434

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2020 na akci: **Revitalizace zeleně v areálu LDN Města Albrechtice.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky a vhodnější agrotechnický termín výsadby stromů dohodli na změně termínu plnění dle čl. IV. Termín a místo plnění a čl. X. Předání a převzetí díla.

###### Změny článku smlouvy

**Ruší se čl. IV. odst. 1 – Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **maximálně do 27. 10. 2020** a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací (Příloha č. 2).

###### a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **maximálně do 18. 12. 2020** a nejpozději poslední den plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací (Příloha č. 1 Dodatku č. 1).

**Ruší se čl. X odst. 2 – Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků nejpozději dne 27. 10. 2020.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků nejpozději dne 18. 12. 2020.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv. Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Harmonogram prací

V Krnově dne V Háji ve Slezsku dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele Za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Mgr. Jiří Konečný

ředitel

**Příloha č. 1: Harmonogram prací**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram prací na díle: „Revitalizace zeleně v areálu nemocnice a LDN Albrechtice | | | |
|  |  |  |  |
|  | 15.10-17.10 | 19.10.- 26.10. | 9.11.-18.12. |
| Řez stromů a odstranění křovin |  |  |  |
| Příprava ploch určených k výsadbě |  |  |  |
| Výsadba keřů |  |  |  |
| Výsadba stromů |  |  |  |