**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**na akci**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně**

**Projekt**

**„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007117,**

je financovaný z Operačního programu Životní prostředí

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**na akci „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“**

**ČÁST 1) - Kanalizace a ČOV Čekyně**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva

IČ: 476 74 521

DIČ: CZ476 74 521

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2307831/0100

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 800-503087443/0300

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize M - Morava

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Calábek, MBA, výrobní manažer

Ing. Jan Vykopal, vedoucí projektu

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „zákon“), tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Dodatek“):

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.7.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“, ČÁST 1) Kanalizace a ČOV Čekyně (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, respektive změnit limitní termín provedení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.1., smlouvy, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli nepředvídatelnému prodloužení délky trvání výběrového řízení, kdy byl zadavatel povinen prodlužovat lhůty pro podání nabídek s ohledem na zákonem stanovené lhůty kvůli dotazům uchazečů k zadávací dokumentaci. Realizace díla, resp. předání staveniště tak proběhlo až 14.8.2019.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se domluvily na změně limitního termínu ukončení díla a tím změně čl. 4., odst. 4.1., druhý odstavec, takto: „Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany 14.2.2021.
  2. Smluvní strany dále mění ustanovení čl. 6., odst. 6.13., takto:

Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny, případně ceny z nabídkových cen odvozené. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., nebo jiné cenové soustavy, ve které dodavatel zpracoval cenovou nabídku, ponížené o 20% hodnoty dané položky aktuálního ceníku v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady).

# Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
  2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Přerově dne 30.10.2019

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele za Zhotovitele

Michal Zácha, DiS. Ing. Jaromír Pelinka, MBA

Předseda představenstva ředitel divize M - Morava

OHL ŽS, a.s.