Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „DC Malešice – vybudování ochrany proti zatečení vody“ č. 2016/9412

| Česká pošta, s.p. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 |
| IČO: | 471 14 983 |
| DIČ: | CZ47114983 |
| zastoupen: | Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku |
| zapsán v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 |
| bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 102639446/0300 |
| dále jako „Objednatel“ |  |

a

| WATTCOM s.r.o. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Tochovice 57, 262 81 Tochovice, okr. Příbram |
| IČO: | 26694425 |
| DIČ: | CZ26694425 |
| zastoupen: | Miroslavem Weikertem, jednatelem |
| zapsán v obchodním rejstříku u: | Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87818 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
|  | č. ú.: 51-1437200237/0100 |
| dále jako „Zhotovitel“ |  |

dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „DC Malešice – vybudování ochrany proti zatečení vody“ č. 2016/9412 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“).

# Předmět Dodatku

# Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno dále v tomto Dodatku.

# Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

# Změna Smlouvy

# Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1.1. a násl. Smlouvy ve spojení s její Přílohou č. 1 („Položkový smluvní rozpočet“) se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

- demontáž stávajících svítidel;

- instalace nových svítidel do podhledu včetně elektroinstalace;

(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku);

a závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1.1. a násl. Smlouvy ve spojení s její Přílohou č. 1 („Položkový smluvní rozpočet“) se zužuje o tyto položky předmětu Díla (méněpráce):

- montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt;

- panel minerální 600x600mm, HD Cell Ceiling, bílá, 600x600x50mm, modulace 200x200mm;

(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

# Smluvní strany se v souladu s čl. 5.4. a 5.5. Smlouvy dohodly na zvýšení ceny Díla uvedené v čl. 5.1. Smlouvy, a to o částku ve výši 104.727 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí  2.937.197,84 Kč bez DPH.

# Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 300.431,00 Kč bez DPH.

# Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 195.704,00 Kč bez DPH.

# Smluvní strany se současně dohodly, že termín 90 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle čl. 4.2. Smlouvy, se prodlužuje o 7 dní s ohledem na navýšení prací. Zhotovitel se tak zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 27. 3. 2017.

# Závěrečná ustanovení

# Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne: | V Tochovicích dne: |
| --- | --- |

| ________________________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| Ing. Aleš Pospíšil, MBA | Miroslav Weikert |
| ředitel divize správa majetku Česká pošta, s. p. | jednatel WATTCOM s.r.o. |

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

xxxxxxxxxx